DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Informe de Estado de Avance

Proyecto Barbería Big-Boys

—

Sistema de agendamiento y gestión (web + app móvil)

| Asignatura | PTY4614 — Capstone |
| --- | --- |
| Sección | CAPSTONE_011V |
| Docente | Fernando Herrera |
| Integrantes | Yerko Rosales (Jefe de Proyecto, Analista y Diseño UX/UI) · Jonathan Ojeda (Desarrollo Backend y Base de Datos) |
| Fecha de entrega | 9 de octubre de 2026 (corte semana S9) |
| Versión | 1.1 |

# 1. Introducción

Informe de estado del Proyecto Barbería Big-Boys para el período del 11 de septiembre (presentación de avance) al 22 de octubre de 2026 (actualizado para la presentación de avance del 23-10-2026). Semana actual del proyecto: S11 (19-10 al 25-10-2026) de S14.

# 2. Resumen Ejecutivo

Estado general: en curso, con riesgo de cronograma controlado. La documentación de diseño se actualizó por completo (arquitectura 4+1, modelo relacional validado, cumplimiento anticipado de la Ley N° 21.719, KPIs y costos). Existen prototipos funcionales de la web y la app (subidos a Drive el 01-10-2026), pero deben migrarse de Cloud Firestore a PostgreSQL porque el modelo y la base de datos deben ser relacionales. El código estuvo en pausa (stand by) hasta el 12-10-2026 (SC-08). El 20-10-2026 la base de datos relacional se implementó en Supabase (26 tablas, 22/22 pruebas, SC-18). Según la copia descargada el 21-10-2026, la web y la app ya se conectan a Supabase, pero aún sobre las tablas del prototipo.

# 3. Avance del Alcance

Tabla 1

Avance del Alcance

| Entregable | % de avance | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Documentación de inicio (Acta, Kick-Off, RACI, ERS) | 100% | ERS actualizado a rev. 04.1 |
| Planes de gestión (02–15) | 95% | Pendiente validación de supuestos con el dueño/a |
| Arquitectura 4+1 (DAS v3.1) y diagramas | 100% | 35 diagramas PlantUML con código fuente |
| Modelo relacional y script DDL | 100% | 26 tablas; 22/22 pruebas aprobadas (PGlite el 08-10 y Supabase el 20-10-2026) |
| Cumplimiento Ley N° 21.719 y políticas | 90% | Falta revisión legal externa (opcional) |
| Sitio web | 55% | Prototipo conectado a Supabase con las tablas del prototipo; falta migrar al modelo relacional, autenticación y «Mis datos» (% al 09-10-2026) |
| App Android | 50% | Prototipo conectado a Supabase con las tablas del prototipo; falta migrar al modelo relacional (% al 09-10-2026) |
| API REST + PostgreSQL | BD: 100% · API: por confirmar | Base de datos implementada en Supabase el 20-10-2026; el alojamiento y el avance de la API están pendientes (SC-20) |
| Pruebas y UAT | Plan: 100% | Plan y casos de prueba listos (documento 18); 22/22 pruebas de BD ejecutadas; integración y UAT en S12–S14 |

# 4. Avance del Cronograma

Tabla 2

Avance del Cronograma

| Actividad | Fecha planificada | Fecha real / estimada | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 Cierre Fase 1 | 04-09-2026 | 04-09-2026 | Cumplido |
| H2 Avance Fase 2 | 11-09-2026 | 11-09-2026 | Cumplido |
| 1.3.3 Modelo relacional y script | 09-10-2026 | 06-10-2026 | Adelantado |
| H3 Documentación de diseño aprobada | 16-10-2026 | 16-10-2026 | Entregada (aprobación del docente por confirmar) |
| 1.4.3 API y migración a PostgreSQL | 13-10 al 28-10-2026 | 13-10 al 28-10-2026 | En curso: BD migrada el 20-10-2026; web y app por migrar (ruta crítica) |
| H4 Cierre Fase 2 | 18-10-2026 | 18-10-2026 | Cumplido (entrega del 18-10-2026) |
| H5 Presentación de avance del proyecto | 23-10-2026 | 23-10-2026 | En preparación |
| H6 Sistema integrado | 30-10-2026 | 30-10-2026 | En riesgo |

# 5. Avance de Costos

Tabla 3

Avance de Costos

| Concepto | Presupuestado | Real / ejecutado |
| --- | --- | --- |
| Horas valorizadas al 09-10-2026 (PV / AC) | $757.764 | $843.318 (estimado) |
| Dominio e infraestructura | $0 (aún no se contrata) | $0 |
| Índices (EVM) | CPI objetivo ≥ 0,90 | CPI ≈ 0,90 · SPI ≈ 0,95 (estimados) |

SUPUESTO — por validar: Las horas reales no se registraron sistemáticamente antes del 06-10-2026; los valores de AC, CPI y SPI son estimaciones del equipo. Desde la semana 9 se registran en el tablero.

# 6. Avance de Recursos

Ambos integrantes participan según lo planificado. La carga se concentra en Jonathan Ojeda durante la migración (1.4.3); Yerko Rosales asume el plan de pruebas y la documentación de cumplimiento para equilibrarla.

# 7. Riesgos e Incidencias del Periodo

Tabla 4

Riesgos e Incidencias del Periodo

| Riesgo / incidencia | Acción tomada | Estado |
| --- | --- | --- |
| Requisito confirmado: modelo y BD relacionales (Firestore no cumple) | Modelo relacional implementado en Supabase el 20-10-2026 (SC-04, SC-18); falta migrar la web y la app | En tratamiento |
| Clave de correo en el código del prototipo | 22-10-2026: se retiró del código fuente y se lee desde archivos .env excluidos del repositorio; el código se subió a GitHub sin secretos. Pendiente: que la app no la incluya al compilar (R-03) | En seguimiento |
| Doble reserva posible entre web y app (formatos de fecha distintos) | Restricción de exclusión en PostgreSQL y fecha con tipos DATE/TIME (R-11) | Resuelto en diseño |
| Tablas del prototipo en Supabase con acceso público (RLS permisivo) mientras la web y la app las usen | No cargar datos reales; cerrarlas al migrar al modelo relacional con autenticación (R-14) | Abierto |
| Transferencia internacional de datos (Supabase, EE. UU.) | Declarada en la Política de Privacidad y el RAT (SC-18, R-09) | Cerrado |
| Inconsistencias entre documentos (sucursales, abono, fechas) | Actualización integral de documentos (SC-01 a SC-07) | Cerrado |

# 8. Cambios Aprobados en el Periodo

Ver Documento de Control Integrado de Cambios (11): SC-01 nombre oficial; SC-02 tres sucursales; SC-03 abono de $3.000 parametrizable y reglas de reagendamiento; SC-04 base de datos relacional PostgreSQL; SC-05 cumplimiento anticipado de la Ley N° 21.719; SC-06 atención por orden de llegada digital y KPIs; SC-07 corrección de fechas (entrega 13-11-2026); SC-08 reprogramación del desarrollo por stand by; SC-09 corrección del objetivo en la presentación de Fase 1; SC-10 plantillas completadas y asignatura corregida; SC-11 norma APA 7; SC-12 precios reales; SC-13 atribuciones por rol; SC-14 calendario del proyecto; SC-15 diagramas con nombre descriptivo; SC-16 alta de perfiles; SC-17 presentación de avance y formato; SC-18 base de datos en Supabase; SC-19 fase de despliegue y SC-20 alojamiento de la API (propuestas). Los cambios de alcance y de reglas de negocio siguen pendientes de aprobación formal del patrocinador.

# 9. Próximos Pasos

- Validar con el/la dueño/a los supuestos S-01 a S-18 y el nombre del patrocinador.

- Trasladar el envío de correos al servidor para que la clave no quede incluida en la app compilada (R-03).

- Migrar la web y la app al modelo relacional en Supabase, cerrar las tablas del prototipo y definir las políticas RLS por rol.

- Presentar el avance del proyecto el 23-10-2026 (H5) y decidir el alojamiento de la API (SC-20).

# Referencias

Project Management Institute [PMI]. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) (7.ª ed.). Project Management Institute.