DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Plan de Gestión de los Riesgos

Proyecto Barbería Big-Boys

—

Sistema de agendamiento y gestión (web + app móvil)

| Asignatura | PTY4614 — Capstone |
| --- | --- |
| Sección | CAPSTONE_011V |
| Docente | Fernando Herrera |
| Integrantes | Yerko Rosales (Jefe de Proyecto, Analista y Diseño UX/UI) · Jonathan Ojeda (Desarrollo Backend y Base de Datos) |
| Fecha de entrega | 18 de octubre de 2026 (entrega Fase 2) |
| Versión | 1.1 |

# 1. Introducción

El Plan de Gestión de los Riesgos del Proyecto Barbería Big-Boys define la metodología para identificar, analizar, responder y monitorear los riesgos del proyecto y del producto. Sigue el enfoque de gestión de riesgos del PMBOK (Project Management Institute [PMI], 2021), incorpora explícitamente el riesgo regulatorio de la Ley N° 21.719 (Ley N° 21.719, 2024) y cuantifica el riesgo evitado de sanciones como valor agregado del producto.

# 2. Metodología

- Identificación en cada reunión semanal y en cada hito.

- Análisis cualitativo: probabilidad (1–5) × impacto (1–5); nivel Alto ≥ 15, Medio 8–14, Bajo ≤ 7.

- Estrategias: evitar, mitigar, transferir o aceptar.

- Monitoreo semanal; los riesgos Altos se informan al patrocinador.

# 3. Registro de Riesgos

Tabla 1

Registro de Riesgos

| ID | Riesgo | Categoría | P | I | Nivel | Respuesta | Dueño |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Sanción por incumplimiento de la normativa de datos personales (Ley N° 21.719) al entrar en vigencia el 01-12-2026 | Legal | 2 | 5 | Medio (10) | Evitar: Cumplimiento desde el diseño: consentimientos, «Mis datos», RAT, auditoría, retención, procedimiento de brechas y políticas publicadas antes del lanzamiento. | Dueño/a (responsable de cumplimiento) / YR |
| R-02 | Atraso en la migración de la web y la app al modelo relacional (actividad crítica 1.4.3; la base de datos ya opera en Supabase desde el 20-10-2026) | Cronograma | 4 | 4 | Alto (16) | Mitigar: Priorizar el flujo de reserva con abono; reutilizar pantallas; punto de control el 23-10-2026; reserva de contingencia. | JO |
| R-03 | Brecha de seguridad o exposición de credenciales (se detectó una clave de correo en el código del prototipo; el 22-10-2026 se trasladó a archivos .env excluidos del repositorio) | Seguridad | 3 | 5 | Alto (15) | Mitigar: secretos en variables de entorno fuera del repositorio (aplicado el 22-10-2026), envío de correos desde el servidor y no desde la app, revisión de código antes de cada commit, TLS, cifrado en reposo y procedimiento de notificación. | JO |
| R-04 | Baja adopción de la reserva online por los clientes | Negocio | 3 | 3 | Medio (9) | Mitigar: Pop-up de invitado con beneficio, reserva en menos de 60 s, cupón de bienvenida y difusión en el local. | Dueño/a / YR |
| R-05 | Fallas o demoras en la integración con la pasarela de pago | Técnico | 3 | 4 | Medio (12) | Mitigar: Ambiente de integración de Transbank desde el 19-10; alternativa Mercado Pago; pruebas de casos de rechazo. | JO |
| R-06 | Resistencia del personal a dejar la planilla Excel | Organizacional | 3 | 3 | Medio (9) | Mitigar: Capacitación de 30 min, guía rápida, registro de atención en 3 toques y marcha blanca acompañada. | YR |
| R-07 | Comisión mínima de la pasarela eleva el costo del abono a 3,7–5,7% | Financiero | 5 | 2 | Medio (10) | Aceptar: Monto de abono parametrizable; evaluar Mercado Pago; informar al dueño/a. | Dueño/a |
| R-08 | Pérdida de datos por falla del servidor o del proveedor de base de datos | Continuidad | 2 | 5 | Medio (10) | Mitigar: Respaldo diario cifrado con 30 días de retención, prueba de restauración trimestral (RPO 24 h, RTO 4 h). En Supabase, el plan Free no incluye respaldos y el Pro los conserva 7 días: se agrega un respaldo lógico diario propio (pg_dump cifrado) para cubrir los 30 días. | JO |
| R-09 | Transferencia internacional de datos: la base de datos está alojada en Supabase (EE. UU.) | Legal | 2 | 3 | Bajo (6) | Mitigar: declarar la transferencia en la Política de Privacidad y en el RAT; respaldarla con el acuerdo de tratamiento de datos (DPA) del proveedor; evaluar una región en Chile al escalar. | Dueño/a |
| R-10 | Supuestos de demanda, servicio de los clientes perdidos y no-show incorrectos (KPIs y ROI sobre o subestimados) | Negocio | 3 | 3 | Medio (9) | Mitigar: Validar supuestos con el dueño/a; análisis de sensibilidad del precio (Barba a S. Completo); medir abandono y ticket reales desde la marcha blanca. | YR |
| R-11 | Doble reserva del mismo horario por concurrencia | Técnico | 2 | 4 | Medio (8) | Evitar: Restricción de exclusión en PostgreSQL (verificada) y manejo del error 409 en la interfaz. | JO |
| R-12 | Postergación de la Ley N° 21.719 a diciembre de 2027 (proyecto de ley en trámite) | Regulatorio | 3 | 1 | Bajo (3) | Aceptar: Sin impacto en el producto: ya cumple; se mantiene como valor agregado. | YR |
| R-13 | Disponibilidad limitada del equipo (2 integrantes, carga académica) | Recursos | 3 | 3 | Medio (9) | Mitigar: Reunión semanal fija, tareas pequeñas en tablero, trabajo asíncrono vía GitHub. | YR |
| R-14 | Acceso público a las tablas del prototipo en Supabase (RLS permisivo para la clave pública) mientras la web y la app las usen | Seguridad | 3 | 4 | Medio (12) | Mitigar: no cargar datos reales; migrar la web y la app al modelo relacional con autenticación; cerrar esas tablas y definir políticas RLS por rol. | JO |

# 4. Matriz de Probabilidad e Impacto

Tabla 2

Matriz de Probabilidad e Impacto

| Probabilidad \ Impacto | I = 1 | I = 2 | I = 3 | I = 4 | I = 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P = 5 |  | R-07 |  |  |  |
| P = 4 |  |  |  | R-02 |  |
| P = 3 | R-12 |  | R-04, R-06, R-10, R-13 | R-05, R-14 | R-03 |
| P = 2 |  |  | R-09 | R-11 | R-01, R-08 |
| P = 1 |  |  |  |  |  |

# 5. Riesgo Regulatorio y Valor del Cumplimiento Anticipado

La Ley N° 21.719 entra en plena vigencia el 1 de diciembre de 2026, tres semanas después de la entrega del proyecto. Un sistema que no cumpla quedaría expuesto a sanciones desde su primer mes de operación. Al diseñar el sistema cumpliendo desde su lanzamiento, el riesgo R-01 se trata con la estrategia evitar.

Tabla 3

Riesgo de sanciones evitado

| Tipo de infracción (régimen sancionatorio, art. 35 — Ley N° 21.719) | Multa máxima | Equivalente en CLP (UTM oct-2026 = $72.151) |
| --- | --- | --- |
| Leve | 5.000 UTM | $360.755.000 |
| Grave | 10.000 UTM | $721.510.000 |
| Gravísima | 20.000 UTM | $1.443.020.000 |

Nota. Montos máximos del régimen sancionatorio (Ley N° 21.719, 2024), convertidos con la UTM de octubre de 2026, $72.151 (SII, 2026a). En caso de reincidencia, para empresas que no son de menor tamaño, la multa puede triplicarse o alcanzar el 2% (graves) o 4% (gravísimas) de los ingresos anuales. Durante los primeros 12 meses de vigencia, las empresas de menor tamaño pueden recibir amonestación escrita en lugar de multa (art. 6° transitorio).

El proyecto de ley que propone postergar la vigencia al 1 de diciembre de 2027 (ingresado al Senado el 1 de septiembre de 2026; Carey Abogados, 2026) se menciona solo como contexto: no afecta al producto, porque ya cumple (R-12).

# 6. Seguimiento

Responsable del plan: Jefe de Proyecto. Revisión semanal; los cambios de nivel se registran en el Informe de Estado de Avance (12).

# 7. Registro de Cambios de este Plan

Tabla 4

Registro de Cambios de este Plan

| Versión | Fecha | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 09-10-2026 | Versión inicial: 13 riesgos, matriz y riesgo regulatorio cuantificado. |
| 1.1 | 22-10-2026 | R-02 y R-08 actualizados por la implementación en Supabase; R-09 redefinido como transferencia internacional (20-10-2026); nuevo R-14 (tablas del prototipo con acceso público); R-03 actualizado (clave de correo trasladada a archivos .env). Total: 14 riesgos. |

# Referencias

Carey Abogados. (2026). Gobierno ingresa proyecto de ley que posterga en un año entrada en vigor de la Ley 21.719 sobre Protección de Datos Personales y fortalece la institucionalidad de la Agencia de Protección de Datos Personales. https://www.carey.cl/gobierno-ingresa-proyecto-de-ley-que-posterga-en-un-ano-entrada-en-vigor-de-la-ley-sobre-proteccion-de-datos-personales

Ley N° 21.719. (2024, 13 de diciembre). Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Diario Oficial de la República de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272

Project Management Institute [PMI]. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) (7.ª ed.). Project Management Institute.

Servicio de Impuestos Internos [SII]. (2026a). Unidad Tributaria Mensual (UTM) 2026. Recuperado el 6 de octubre de 2026, de https://www.sii.cl/valores_y_fechas/utm/utm2026.htm