## Roadmap S1-S16
Roadmap S1 a S16 · Proyecto Barbería Big-Boys
Metodología tradicional (cascada). Versión al 30-10-2026 (semana actual S12); el roadmap se actualiza cada semana. Columna roja = semana actual.
| Agosto |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre
FASE / SEMANA | S1 10/08–16/08 | S2 17/08–23/08 | S3 24/08–30/08 | S4 31/08–06/09 | S5 07/09–13/09 | S6 14/09–20/09 | S7 21/09–27/09 | S8 28/09–04/10 | S9 05/10–11/10 | S10 12/10–18/10 | S11 19/10–25/10 | S12 HOY 26/10–01/11 | S13 02/11–08/11 | S14 09/11–15/11 | S15 16/11–22/11 | S16 23/11–29/11
Planificación y control | Acta, ERS, kick-off, EDT y planes |  |  |  | Seguimiento semanal y control de cambios | [5 empty] | Roadmap y riesgos | Control semanal y de cambios | Seguimiento semanal y roadmap actualizado
Diseño |  |  |  |  | UX/UI, arquitectura 4+1, casos de uso, modelo E-R, Ley 21.719 · H3 | [5 empty] | Modelo v1.2 | Diagramas de S12
Desarrollo | [6 empty] | Prototipos web y app · BD en PostgreSQL |  |  |  | API (13 operaciones) | Webpay, fila, «Mis datos», personal, seguridad · H6 | Correcciones · correos y respaldo
Pruebas / QA | [8 empty] | BD 24/24 · API 17/17 · plan de pruebas |  |  | Integración: API 20/20, seguridad 16/16 | Funcionales, seguridad, UAT
Despliegue | [11 empty] | Web UAT (GitHub Pages) | APK firmada | Paso a UAT · H7
Presentación final | [10 empty] | Avance H5 |  | Informe y entrega · H8 |  | Ensayo y defensa · H9
Hitos |  |  |  | H1 04-09 | H2 11-09 |  |  |  |  | H3 16-10 · H4 18-10 | H5 23-10 | H6 30-10 · hoy |  | H7 10-11 · H8 13-11 |  | H9 27-11
| Realizado | En progreso | Planificado
H1 cierre F1 · H2 avance F2 · H3 diseño aprobado · H4 cierre F2 · H5 presentación de avance · H6 sistema integrado · H7 paso al ambiente UAT · H8 entrega final · H9 defensa.

## Roadmap S12-S16
Roadmap S12 a S16 · qué hacemos cada semana
Desde la semana en curso. Cada celda es la actividad de la semana y su color, el estado. YR = Yerko Rosales · JO = Jonathan Ojeda.
FASE / SEMANA | S12 HOY 26/10–01/11 | S13 02/11–08/11 | S14 09/11–15/11 | S15 16/11–22/11 | S16 23/11–29/11
Planificación y control | Roadmap y riesgos al 30-10 · control de cambios (YR) | Control semanal y de cambios (YR) | Control semanal y de cambios (YR) | Control semanal (YR) | Cierre administrativo (YR)
Diseño | Diagramas según los cambios de S12 (YR)
Desarrollo | Webpay · fila por orden de llegada · «Mis datos» · cuentas del personal · seguridad · H6 30-10 (JO) | Correcciones de las pruebas · correos y respaldo (JO) | Correcciones del UAT (JO) | Ajustes menores (JO)
Pruebas / QA | Integración: API 20/20 · seguridad 16/16 · web · teléfono real (YR) | Seguridad y privacidad (YR/JO) | Pruebas en el ambiente UAT (YR/JO) | Regresión (YR)
Despliegue | Web en el ambiente UAT (GitHub Pages, HTTPS) · APK de prueba (JO) | Despliegue en UAT · APK firmada · limpieza de datos de prueba (JO) | Paso al ambiente UAT · H7 10-11 (JO/YR)
Presentación final |  | Informe final y manual de usuario (YR) | Entrega final · H8 13-11 (YR/JO) | Ensayo de la defensa (YR/JO) | Defensa · H9 27-11 (YR/JO)
| Realizado | En progreso | Planificado
Correos y respaldo diario: planificados para S12, pasan a S13.

## Plan vs real
Avance a la fecha: planificado versus logrado
Comparación del plan semanal (presentado el 09-10-2026 y ajustado el 23-10) con el estado real al 30-10-2026.
Semana | Planificado | Logrado al 30-10 | Estado
S1–S4 | Inicio: Acta, ERS, kick-off, EDT y planes (H1, 04-09) | Fase 1 cerrada (04-09) | Cumplido
S5–S8 | Diseño UX/UI, arquitectura 4+1 y prototipos web y app (H2, 11-09) | Prototipos funcionales (01-10) y 35 diagramas | Cumplido
S9 | Cerrar la documentación de diseño; roadmap y matriz de riesgos | Documentación de diseño, roadmap y riesgos presentados (09-10) | Cumplido
S10 | Aprobar el diseño (H3, H4) e iniciar la API y la migración a PostgreSQL | Fase 2 cerrada (18-10); base de datos en Supabase con 22/22 pruebas (20-10) | Cumplido
S11 | API de reservas, abono y turnos; Webpay; «Mis datos»; plan y casos de prueba; presentación (H5) | API de 13 operaciones; web y app sobre el modelo relacional; reservas, reagendamiento, anulación y reseñas; plan de pruebas | Parcial
S12 | Pago real con Webpay, fila por orden de llegada y «Mis datos» (desde S11); cuentas del personal; pruebas de integración (H6, 30-10) | Integrados en la web y la app (27-10) y seguridad corregida (28-10); API 20/20, seguridad 16/16 y web 9/9 + 4/4. Pasan a S13: correos y respaldo diario | H6 cumplido

## Matriz de riesgos 3x3
Matriz de riesgos 3 × 3
Riesgos actuales y hasta el cierre (S16) con su ID fijo del Plan de Gestión de Riesgos (doc. 15 v1.4). Probabilidad e impacto 1–5 llevados a 3 niveles: 1–2 bajo, 3 medio, 4–5 alto.
PROBABILIDAD \ IMPACTO | Bajo | Medio | Alto
Alta
Media |  | R-13 R-15 R-16 R-17 R-18
Baja |  |  | R-02 R-03 R-05 R-08
ID | Riesgo |  | P × I | Nivel
R-02 | Atraso de la integración (actividad crítica 1.4.3) |  | 2 × 4 = 8 | Medio
R-03 | Exposición de credenciales o brecha de seguridad |  | 2 × 5 = 10 | Medio
R-05 | Fallas o demoras en la integración con Webpay |  | 2 × 4 = 8 | Medio
R-08 | Pérdida de datos o pausa de la base de datos (plan gratuito de Supabase) |  | 2 × 5 = 10 | Medio
R-13 | Disponibilidad limitada del equipo (2 integrantes) |  | 3 × 3 = 9 | Medio
R-15 | Ventana corta para desplegar y pasar al ambiente UAT (S13–S14) |  | 3 × 3 = 9 | Medio
R-16 | La app Android aún no se prueba en un teléfono real |  | 3 × 3 = 9 | Medio
R-17 | Notificaciones por correo no operativas |  | 3 × 3 = 9 | Medio
R-18 | Las pruebas y el ambiente UAT usan la misma base de datos |  | 3 × 3 = 9 | Medio

## Plan de mitigación
Plan de mitigación
Estrategia, acción concreta, responsable y semana en que se aplica. Ordenados por puntaje (doc. 15 v1.4); cada riesgo conserva su ID.
ID | Riesgo | Nivel | Estrategia | Acción de mitigación | Resp. | Semana
R-03 | Exposición de credenciales o brecha de seguridad | Medio (10) | Mitigar | Claves en .env fuera del repositorio (22-10); cambios de reserva con credenciales, contacto oculto al barbero y bloqueo de 15 min (28-10, 16/16 pruebas) | JO | S12–S13
R-08 | Pérdida de datos o pausa de la base de datos (plan gratuito de Supabase) | Medio (10) | Mitigar | Script de respaldo listo; instalar pg_dump y programar el respaldo diario cifrado; prueba de restauración; uso semanal | JO | S13
R-13 | Disponibilidad limitada del equipo (2 integrantes) | Medio (9) | Mitigar | Reunión semanal fija, tareas pequeñas y trabajo asíncrono en GitHub | YR | Semanal
R-15 | Ventana corta para desplegar y pasar al ambiente UAT (S13–S14) | Medio (9) | Mitigar | Web publicada en el ambiente UAT (28-10); APK firmada, lista de verificación y pruebas de humo antes del paso | YR / JO | S13–S14
R-16 | La app Android aún no se prueba en un teléfono real | Medio (9) | Mitigar | APK de prueba lista (28-10); prueba con pago Webpay en un teléfono Android; APK firmada en S13 | JO | S12–S13
R-17 | Notificaciones por correo no operativas | Medio (9) | Mitigar | Cola de correos en el servidor lista; verificar la cuenta de envío del proyecto y probar confirmación y recordatorio | JO | S13
R-18 | Las pruebas y el ambiente UAT usan la misma base de datos | Medio (9) | Mitigar | Pruebas automáticas que se deshacen al terminar (rollback); limpiar los datos de prueba antes del paso al ambiente UAT | JO | S13
R-02 | Atraso de la integración (actividad crítica 1.4.3) | Medio (8) | Mitigar | Integración entregada (H6, 30-10); control semanal de lo que pasa a S13 | JO | S12–S13
R-05 | Fallas o demoras en la integración con Webpay | Medio (8) | Mitigar | Pago probado en el ambiente de integración de Transbank (web); probarlo desde la app; Mercado Pago como alternativa | JO | S12–S13