Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Proyecto Barbería Big-Boys · Yerko Rosales y Jonathan Ojeda · sección CAPSTONE_011V · estado al 23 de octubre de 2026 (semana S11 de S14). Al cierre de la Fase 2 (18-10-2026) se completó la fase de diseño y, en la semana S11, se inició la integración del sistema sobre la base de datos real. Las actividades realizadas fueron: Inicio y planificación (S1–S4): Acta de Constitución, ERS, kick-off, EDT, cronograma y planes de gestión (alcance, costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos y cambios). Durante la Fase 2 se actualizaron con datos reales del negocio: 3 sucursales, precios de los 9 servicios y abono de $3.000. Diseño (S5–S10): diseño UX/UI y prototipos funcionales de la web (React) y de la app Android (Kotlin con Jetpack Compose); arquitectura con el modelo de vistas 4+1 (35 diagramas UML); 41 casos de uso especificados; modelo entidad-relación y modelo relacional y cumplimiento anticipado de la Ley N° 21.719 desde el diseño (Anexo A, Política de Privacidad y registro de actividades de tratamiento). El diseño se aprobó el 16-10 (hito H3). Desarrollo (S10–S11): base de datos PostgreSQL de 27 tablas implementada en Supabase (20-10) y una API de 13 operaciones que comparten la web y la app (22-10). Hoy funcionan sobre la base de datos real el registro, el inicio de sesión, el catálogo de sucursales, barberos y servicios, y el agendamiento, la reprogramación y la cancelación de reservas: 10 de los 41 casos de uso. Objetivos específicos: (1) perfil y agendamiento del cliente: cumplido en la web y la app sobre la base de datos real; (2) abono de $3.000 parametrizable: modelado y validado en la base de datos, falta el pago real con Webpay (S12); (3) ingreso como invitado: disponible en el prototipo; (4) perfiles de colaboradores y administradores: modelados en la base de datos (solo la administración crea perfiles del personal), su interfaz se completa en S12. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen el objetivo general y los cuatro objetivos específicos de la Fase 1. Se precisan sus alcances: • El objetivo (2) se precisa: abono fijo de $3.000, parametrizable por sucursal o servicio, que se descuenta del valor del servicio; se puede reagendar con 24 horas de anticipación y como máximo 2 veces (SC-03). • El objetivo (4) se precisa: el barbero solo consulta sus atenciones, montos y total acumulado; el cajero o la cajera de sucursal registra la atención; y los perfiles del personal los crea solo la administración (SC-13 y SC-16). • Se agregan dos requisitos transversales: una base de datos relacional única para la web y la app (SC-04) y el cumplimiento anticipado de la Ley N° 21.719 sobre protección de datos personales (SC-05). |
| Metodología | Se mantiene la metodología tradicional en cascada (Waterfall), con hitos de control y seguimiento semanal. Los ajustes son: • Las fases se detallan como Inicio y planificación, Diseño, Desarrollo, Pruebas/QA, Despliegue y Presentación final, con nueve hitos (H1 a H9). • Se agrega la fase de Despliegue: ambiente UAT en S12, despliegue y APK firmada en S13, y paso al ambiente UAT el 10-11 (H7). Está propuesta en la SC-19. • El roadmap se actualiza cada semana y se presenta en dos vistas: el proyecto completo desde S1 y el detalle desde la semana en curso. • Todo cambio se registra en el Control de Cambios (21 solicitudes, SC-01 a SC-21) y los riesgos en el Plan de Gestión de Riesgos (17 riesgos). |
| Evidencias de avance | Se presentan las siguientes evidencias de avance, acordadas en la Fase 1: 1. Repositorio en GitHub (github.com/Yerko-Rosales/Proyecto_Barberia): historial de commits, código de la web y de la app, scripts de la base de datos y documentación organizada por fase. Permite verificar el avance real y la participación del equipo. 2. Documentación de diseño: ERS rev. 04.1 (63 requisitos funcionales y 11 no funcionales), DAS v3.2 (arquitectura 4+1 con 35 diagramas), Especificación de Casos de Uso (41 casos), Diseño de Base de Datos v1.2 (27 tablas, 239 campos) y Anexo A de cumplimiento normativo. Muestran que el sistema se diseñó completo antes de programarlo, como exige la metodología en cascada. 3. Base de datos implementada y probada: script DDL validado con 24 de 24 pruebas automáticas y API probada con 17 de 17 pruebas sobre Supabase. Demuestran que las reglas del negocio (no traslapar reservas, abono, reagendamiento con 24 horas y máximo 2 veces) las garantiza la base de datos. 4. Prototipo funcional web y app: la web y la app Android conectadas a la base de datos real (registro, inicio de sesión, reserva, reprogramación y anulación). Evidencia el cumplimiento del objetivo específico (1). 5. Gestión del proyecto: planes de gestión, roadmap, matriz de riesgos 3×3, control de cambios, KPIs y costos, y la presentación de avance del 23-10-2026 (hito H5). Resguardo de la calidad: se aplicaron estándares de la disciplina: • Diseño: modelo de vistas 4+1 (Kruchten, 1995) en notación UML y modelo de datos en tercera forma normal. • Pruebas: automatizadas de la base de datos y de la API, y un plan de pruebas con casos trazados a requisitos y casos de uso. • Gestión: control de versiones y control formal de cambios, según PMBOK. • Seguridad: claves fuera del repositorio, contraseñas cifradas con bcrypt y tablas cerradas al acceso público; además, privacidad desde el diseño (Ley N° 21.719). • Documentación: toda en norma APA 7. Adjuntos: enlace al repositorio, carpeta «Evidencias de documentación», carpeta «Base de datos» (script, migraciones y resultados de pruebas) y presentación de avance v6 (23-10-2026). |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos; análisis de requisitos | Definición del proyecto: Acta, ERS, kick-off, EDT, cronograma y planes de gestión | Reuniones de equipo, información del negocio, Word y Excel | 4 semanas (S1–S4, 14-08 al 04-09) | Yerko Rosales | Facilitador: acceso directo a información real del negocio (sucursales, precios, demanda). | Completado | Acta y ERS actualizados con datos reales (SC-01, 02, 12). |
| Diseño de experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño de interfaces y prototipos de la web y de la app | Herramientas de diseño, React, Kotlin con Jetpack Compose | 4 semanas (S5–S8) | Yerko Rosales | Facilitador: requisitos claros desde la Fase 1. | Completado | Prototipos funcionales al 01-10-2026. |
| Análisis y diseño de sistemas de información | Arquitectura 4+1, casos de uso y especificación de requisitos | PlantUML, StarUML, documento DAS | 6 semanas (S5–S10) | Yerko Rosales | Dificultad: inconsistencias entre documentos (sucursales, abono, fechas). | Completado | Docs. unificados; diseño aprobado el 16-10 (H3). |
| Modelamiento y administración de bases de datos | Modelo entidad-relación, modelo relacional y script DDL | PostgreSQL, PGlite, StarUML | 4 semanas (S7–S10) | Jonathan Ojeda | Dificultad: el prototipo usaba Firestore (NoSQL) y la web y la app no compartían los datos. | Ajustada | Firestore → PostgreSQL en Supabase; 27 tablas (SC-04, 18, 21). |
| Desarrollo de software | Web y app sobre la base de datos real: registro, inicio de sesión, catálogo, reservas, reprogramación, anulación y reseñas | React, Kotlin, Supabase (PostgreSQL 17), GitHub | 4 semanas (S10–S13) | Jonathan Ojeda (desarrollo) y Yerko Rosales (interfaz) | Facilitador: API única para ambas plataformas. | En curso | API en Supabase, sin servidor propio (SC-20). |
| Desarrollo de software | Pago del abono con Webpay, fila por orden de llegada, «Mis datos» y cuentas del personal | Ambiente de integración de Transbank, Supabase | 2 semanas (S11–S12) | Jonathan Ojeda | Dificultad: dependencia de la integración con la pasarela (riesgo R-05). | Con retraso | Pasa de S11 a S12; H6 (30-10) se mantiene. |
| Gestión de proyectos | Seguimiento semanal, roadmap, riesgos y control de cambios | Reunión semanal, GitHub, Excel | Todo el proyecto (S1–S16) | Yerko Rosales | Facilitador: reunión semanal fija. | En curso | Roadmap semanal; 21 SC y 17 riesgos. |
| Gestión de proyectos (cumplimiento normativo) | Cumplimiento de la Ley N° 21.719: Anexo A, Política de Privacidad y registro de tratamiento | Texto de la ley, documentación | 3 semanas (S8–S10) | Yerko Rosales | La ley entra en vigencia el 01-12-2026. | Completado | Agregada en Fase 2 (SC-05); «Mis datos» en S12. |
| Pruebas de software | Plan y casos de prueba; pruebas de la base de datos y de la API | PGlite, Supabase, scripts de prueba | 3 semanas (S9–S11) | Jonathan Ojeda y Yerko Rosales | Facilitador: las reglas del negocio viven en la base de datos. | Completado | BD 24/24 y API 17/17. |
| Pruebas de software | Pruebas funcionales, de integración, de seguridad y de privacidad; pruebas en el ambiente UAT | Casos de prueba (doc. 18), dispositivos Android | 3 semanas (S12–S14) | Yerko Rosales y Jonathan Ojeda | Dificultad: la app aún no se prueba en un teléfono real (R-16). | No iniciado | — |
| Desarrollo de software (despliegue) | Ambiente UAT, despliegue y APK firmada | Supabase, hosting web, dominio y HTTPS | 3 semanas (S12–S14) | Jonathan Ojeda | Dificultad: ventana corta antes de la entrega (R-15). | No iniciado | Nueva (SC-19, propuesta). |
| Gestión de proyectos | Presentación de avance (H5), informe final, entrega (H8) y defensa (H9) | PowerPoint, documentación | S11 a S16 | Yerko Rosales y Jonathan Ojeda | — | En curso | Avance presentado el 23-10 (SC-17). |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo Facilitadores: roles complementarios (gestión, análisis y UX/UI; desarrollo backend y base de datos); acceso directo a información real del negocio (sucursales, precios, demanda del día peak); requisitos definidos desde la Fase 1, que calzan con la metodología en cascada; y herramientas gratuitas (GitHub, Supabase, PlantUML, StarUML). Dificultades y acciones: • El prototipo inicial guardaba los datos en Firestore (NoSQL) y la web y la app no compartían las reservas, con riesgo de doble reserva. Acción: se migró a una base de datos relacional PostgreSQL con un solo modelo y una API compartida; la base de datos impide reservas traslapadas. • Había inconsistencias entre los documentos (2 o 3 sucursales, abono porcentual o fijo, fechas de entrega). Acción: se unificó la documentación con los datos reales del negocio y cada decisión quedó registrada en el control de cambios. • Se detectó una credencial de correo en el código del prototipo. Acción: las claves se trasladaron a archivos de entorno fuera del repositorio y se revisa el código antes de cada commit (R-03). • Hay carga académica y el equipo tiene dos integrantes. Acción: reunión semanal fija, tareas pequeñas y trabajo asíncrono en GitHub (R-13).

Actividades ajustadas o eliminadas: • Base de datos: de Firestore (NoSQL) a PostgreSQL relacional (SC-04), implementada en Supabase (SC-18). Justificación: el curso exige un modelo relacional y la web y la app deben compartir los mismos datos. • API: se implementa como funciones de Supabase en lugar de un servidor propio (SC-20). Justificación: reduce costos y tiempo de despliegue, y mantiene las tablas cerradas al acceso público. • Modelo de datos v1.2: se agregan la tabla de reseñas, las coordenadas de las sucursales y 4 barberos de prueba (SC-21). • Actividad nueva de Despliegue (SC-19, propuesta): el plan original no consideraba el ambiente UAT ni la APK firmada. • Actividad nueva de cumplimiento de la Ley N° 21.719 (SC-05): la ley entra en vigencia el 01-12-2026, poco después de la entrega. • Hito nuevo H5: presentación de avance del 23-10-2026 (SC-17). • Eliminado: las 7 tablas del prototipo, que tenían acceso público, se eliminaron el 22-10-2026 (riesgo R-14 cerrado).

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Con retraso: el pago real del abono con Webpay, la fila por orden de llegada y «Mis datos» estaban planificados para S11 y pasan a S12. Motivo: se priorizó la base común (migración al modelo relacional y la API compartida), sin la cual esas funciones no se podían construir. Estrategia: • Priorizar el flujo de reserva con abono y reutilizar pantallas. • Usar el ambiente de integración de Transbank, con Mercado Pago como alternativa. • Hacer un control de avance semanal. El hito del sistema integrado (H6, 30-10) se mantiene. No iniciadas (planificadas para S12–S14): cuentas del personal, pruebas funcionales, de integración, de seguridad y de privacidad, despliegue en el ambiente UAT y APK firmada. Para no afectar la entrega del 13-11: • El ambiente UAT se prepara en S12, con una lista de verificación de despliegue (R-15). • La app se prueba en un teléfono Android desde S12 (R-16). • El envío de correos se traslada al servidor (R-17).

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.