|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

Estudiante: Yerko Rosales Bobadilla · Proyecto Barbería Big-Boys · Capstone (PTY4614), sección CAPSTONE_011V · 23 de octubre de 2026

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No todas. Las actividades de las semanas 1 a la 10 se cumplieron en los plazos, la definición del proyecto, los planes de gestión, el diseño UX/UI, los prototipos, la arquitectura 4+1, los 41 casos de uso y el modelo de datos. El diseño se aprobó el 16-10 hito 3 y la Fase 2 cerró el 18-10. En la semana 11 implementamos la base de datos de 27 tablas en Supabase el 20-10 y la API de 13 operaciones que comparten la web y la app el 22-10, hoy 10 de los 41 casos de uso funcionan sobre la base de datos real. Lo que no alcanzamos en la semana 11 fue el pago del abono con Webpay, la fila por orden de llegada y la sección mis datos por lo que tuvimos que pasar a la semana 12. Aun así, el hito del sistema integrado del hito 6 30-10 se mantiene. Facilitadores: los roles del equipo son complementarios (yo en gestión, análisis y UX/UI mientras que Jonathan en backend y base de datos, tenemos acceso directo a la información real del negocio (sucursales, precios y demanda) y los requisitos quedaron claros desde la Fase 1, lo que calza con la metodología en cascada y usamos herramientas gratuitas como GitHub, Supabase y StarUML. Dificultades: el prototipo guardaba los datos en Firestore y la web y la app no compartían las reservas, por lo que tuvimos que migrar a un modelo relacional antes de seguir construyendo funciones. También encontramos inconsistencias entre documentos como la cantidad de sucursales, tipo de abono y fechas que tomó tiempo corregir y por último la carga académica del semestre y ser solo dos integrantes hacen que cualquier atraso se note.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? La principal decisión fue priorizar la base común: primero migrar a PostgreSQL con un solo modelo de datos y una API compartida, después construir las funciones que dependían de ella. Fue más lento al principio, pero evitó rehacer trabajo y además la base de datos ahora impide las reservas traslapadas mientras que para las inconsistencias, unifiqué toda la documentación con los datos reales del negocio y registré cada decisión en el Control de Cambios que llevamos 21 solicitudes a la fecha. Los riesgos los llevo en el Plan de Gestión de Riesgos y los presento en una matriz 3×3 con su mitigación. El roadmap lo actualizo cada semana en dos vistas, el proyecto completo desde la semana 1 y el detalle desde la semana en curso, para que los atrasos se vean a tiempo y no al final. Para lo que queda planeo trabajar en el ambiente de integración de Transbank y dejar Mercado Pago como alternativa si la integración se complica, preparar el ambiente UAT en la semana 12 con una lista de verificación de despliegue, la App probarla en un teléfono Android real desde la semana 12 y no solo en el emulador.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Mi trabajo lo evalúo de forma positiva, aunque con cosas claras por mejorar, como gerente del proyecto, lo que más destaco es que la documentación quedó coherente y trazable, cada cambio tiene su solicitud, cada riesgo su mitigación y cada requisito su caso de uso. También destaco el modelo de datos y el cumplimiento anticipado de la Ley N° 21.719 desde el diseño, que tienen relación directa con las áreas que más me interesan. Lo que puedo mejorar puede ser revisar la coherencia entre los documentos antes de cada entrega y no después porque las inconsistencias que encontré se pudieron detectar antes, también involucrarme más en la programación ya que en la Fase 1 la identifiqué como una debilidad y en esta fase lo confirmé dependí de Jonathan para la integración y quiero participar más en las pruebas y en el código de la interfaz pero el tiempo también es una limitante y por ultimo, ordenar mejor las evidencias en GitHub ya que hasta ahora yo subí casi todo, incluido código de Jonathan, y eso no refleja el aporte real de cada uno.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es el tiempo entre la semana 12 la 14 se concentran Webpay, las cuentas del personal, todas las pruebas, el ambiente UAT y la APK firmada, y cualquier atraso afecta directamente la entrega , también me preocupa que la app todavía no se haya probado en un teléfono real. Preguntas para el docente: • ¿Es suficiente demostrar el pago del abono en el ambiente de integración de Transbank, o se espera un pago real? • ¿El ambiente UAT puede quedar en un hosting gratuito o se espera un dominio propio? Pregunta para mis pares: ¿qué problemas tuvieron al firmar y publicar una APK, y cuánto tiempo les tomó?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, conviene redistribuir parte del trabajo. Hoy Jonathan concentra lo más crítico Webpay, la fila por orden de llegada, las cuentas del personal y el despliegue, y si él se atrasa, se atrasa todo el proyecto. Propongo: • Yo: diseño de las pantallas de Mis datos y de las cuentas del personal, ejecución de los casos de prueba funcionales y de privacidad, la lista de verificación del despliegue y el informe final. • Jonathan: integración con Webpay, fila por orden de llegada, conexión de las pantallas a la API y APK firmada. Actividades nuevas: • Que Jonathan suba sus avances directamente a GitHub con su propia cuenta, en vez de enviarlos por Drive, para que su aporte quede registrado. • Probar la app en un teléfono Android real desde la semana 12 (ambos).

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo el trabajo en grupo de forma positiva, destaco que la comunicación es constante, que confiamos en el trabajo del otro y que nuestros roles se complementan, yo me enfoco en la gestión, el análisis y el diseño, y Jonathan en el desarrollo y la base de datos. Gracias a eso cumplimos los hitos 1 al 5 en sus fechas y sacamos adelante el cambio a un modelo relacional que fue la decisión técnica más importante de esta fase. Aspectos que podemos mejorar, compartir el código por GitHub y no por archivos comprimidos en Drive, para tener trazabilidad y que el aporte de cada uno quede visible también revisar el trabajo del otro antes de darlo por terminado para detectar antes errores e inconsistencias.