## Roadmap S1-S16
Roadmap S1 a S16 · Proyecto Barbería Big-Boys
Metodología tradicional (cascada). Versión al 23-10-2026 (semana actual S11); el roadmap se actualiza cada semana. Columna roja = semana actual.
| Agosto |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre
FASE / SEMANA | S1 10/08–16/08 | S2 17/08–23/08 | S3 24/08–30/08 | S4 31/08–06/09 | S5 07/09–13/09 | S6 14/09–20/09 | S7 21/09–27/09 | S8 28/09–04/10 | S9 05/10–11/10 | S10 12/10–18/10 | S11 HOY 19/10–25/10 | S12 26/10–01/11 | S13 02/11–08/11 | S14 09/11–15/11 | S15 16/11–22/11 | S16 23/11–29/11
Planificación y control | Acta, ERS, kick-off, EDT y planes |  |  |  | Seguimiento semanal y control de cambios | [5 empty] | Roadmap y riesgos | Seguimiento semanal y roadmap actualizado
Diseño |  |  |  |  | UX/UI, arquitectura 4+1, casos de uso, modelo E-R, Ley 21.719 · H3 | [5 empty] | Modelo v1.2
Desarrollo | [6 empty] | Prototipos web y app · BD en PostgreSQL |  |  |  | API (13 operaciones) | Webpay, fila, «Mis datos», personal · H6
Pruebas / QA | [8 empty] | BD 24/24 · API 17/17 · plan de pruebas |  |  | Funcionales, integración, seguridad, UAT
Despliegue | [11 empty] | Ambiente UAT y APK firmada |  | Paso a UAT · H7
Presentación final | [10 empty] | Avance H5 |  | Informe y entrega · H8 |  | Ensayo y defensa · H9
Hitos |  |  |  | H1 04-09 | H2 11-09 |  |  |  |  | H3 16-10 · H4 18-10 | H5 23-10 | H6 30-10 |  | H7 10-11 · H8 13-11 |  | H9 27-11
| Realizado | En progreso | Planificado
H1 cierre F1 · H2 avance F2 · H3 diseño aprobado · H4 cierre F2 · H5 presentación de avance · H6 sistema integrado · H7 paso al ambiente UAT · H8 entrega final · H9 defensa.

## Roadmap S11-S16
Roadmap S11 a S16 · qué hacemos cada semana
Desde la semana en curso. Cada celda es la actividad de la semana y su color, el estado. YR = Yerko Rosales · JO = Jonathan Ojeda.
FASE / SEMANA | S11 HOY 19/10–25/10 | S12 26/10–01/11 | S13 02/11–08/11 | S14 09/11–15/11 | S15 16/11–22/11 | S16 23/11–29/11
Planificación y control | Roadmap y riesgos actualizados (YR) | Control semanal y de cambios (YR) | Control semanal y de cambios (YR) | Control semanal y de cambios (YR) | Control semanal (YR) | Cierre administrativo (YR)
Diseño | Modelo v1.2 (tabla resena) · DAS 3.2 (YR/JO) | Diagramas según cambios aprobados (YR)
Desarrollo | API de 13 operaciones · web y app sobre la BD real (JO) | Webpay · fila por orden de llegada · «Mis datos» · cuentas del personal · H6 30-10 (JO) | Correcciones de las pruebas (JO) | Correcciones del UAT (JO) | Ajustes menores (JO)
Pruebas / QA | BD 24/24 · API 17/17 · plan de pruebas (JO/YR) | Funcionales e integración (YR) | Seguridad y privacidad (YR/JO) | Pruebas en el ambiente UAT (YR/JO) | Regresión (YR)
Despliegue |  | Ambiente UAT: hosting web, dominio y HTTPS (JO) | Despliegue en UAT · APK firmada (JO) | Paso al ambiente UAT · H7 10-11 (JO/YR)
Presentación final | Presentación de avance · H5 23-10 (YR/JO) |  | Informe final y manual de usuario (YR) | Entrega final · H8 13-11 (YR/JO) | Ensayo de la defensa (YR/JO) | Defensa · H9 27-11 (YR/JO)
| Realizado | En progreso | Planificado
Webpay, fila por orden de llegada y «Mis datos» venían de S11 (atrasados) y se recuperan en S12.

## Plan vs real
Avance a la fecha: planificado versus logrado
Comparación del plan semanal (presentado el 09-10-2026) con el estado real al 23-10-2026.
Semana | Planificado | Logrado al 23-10 | Estado
S1–S4 | Inicio: Acta, ERS, kick-off, EDT y planes (H1, 04-09) | Fase 1 cerrada (04-09) | Cumplido
S5–S8 | Diseño UX/UI, arquitectura 4+1 y prototipos web y app (H2, 11-09) | Prototipos funcionales (01-10) y 35 diagramas | Cumplido
S9 | Cerrar la documentación de diseño; roadmap y matriz de riesgos | Documentación de diseño, roadmap y riesgos presentados (09-10) | Cumplido
S10 | Aprobar el diseño (H3, H4) e iniciar la API y la migración a PostgreSQL | Fase 2 cerrada (18-10); base de datos en Supabase con 22/22 pruebas (20-10) | Cumplido
S11 | API de reservas, abono y turnos; Webpay; «Mis datos»; plan y casos de prueba; presentación (H5) | API de 13 operaciones; web y app sobre el modelo relacional; reservas, reagendamiento, anulación y reseñas; plan de pruebas | Parcial
S11 → S12 | Pago real con Webpay, fila por orden de llegada y «Mis datos» | Se integran antes del sistema integrado (H6, 30-10) | Atrasado

## Matriz de riesgos 3x3
Matriz de riesgos 3 × 3
Riesgos actuales y los que pueden presentarse hasta el cierre del proyecto (S16). IDs del Plan de Gestión de Riesgos (doc. 15 v1.3).
PROBABILIDAD \ IMPACTO | Bajo | Medio | Alto
Alta |  |  | 1 (R-02)
Media |  | 4 (R-15) 5 (R-16) 6 (R-17) 8 (R-13) | 2 (R-05) 3 (R-03)
Baja |  |  | 7 (R-08)
N° | ID | Riesgo |  | Nivel
1 | R-02 | Atraso de la integración (Webpay, fila, «Mis datos» y personal en S12) |  | Alto
2 | R-05 | Fallas o demoras en la integración con Webpay |  | Alto
3 | R-03 | Exposición de credenciales o brecha de seguridad |  | Alto
4 | R-15 | Ventana corta para desplegar y pasar al ambiente UAT (S13–S14) |  | Medio
5 | R-16 | La app Android aún no se prueba en un teléfono real |  | Medio
6 | R-17 | Notificaciones por correo no operativas |  | Medio
7 | R-08 | Pérdida de datos o pausa de la base de datos (plan gratuito de Supabase) |  | Medio
8 | R-13 | Disponibilidad limitada del equipo (2 integrantes) |  | Medio

## Plan de mitigación
Plan de mitigación
Estrategia, acción concreta, responsable y semana en que se aplica. Ordenados por nivel de riesgo.
N° | ID | Riesgo | Nivel | Estrategia | Acción de mitigación | Resp. | Semana
1 | R-02 | Atraso de la integración (Webpay, fila, «Mis datos» y personal en S12) | Alto | Mitigar | Priorizar el flujo de reserva con abono; reutilizar pantallas; control semanal y reserva de contingencia | JO | S12
2 | R-05 | Fallas o demoras en la integración con Webpay | Alto | Mitigar | Ambiente de integración de Transbank; pruebas de pagos rechazados; Mercado Pago como alternativa | JO | S12
3 | R-03 | Exposición de credenciales o brecha de seguridad | Alto | Mitigar | Claves en .env fuera del repositorio (hecho 22-10); correos enviados desde el servidor; revisión antes de cada commit | JO | S12–S13
4 | R-15 | Ventana corta para desplegar y pasar al ambiente UAT (S13–S14) | Medio | Mitigar | Ambiente UAT listo en S12; lista de verificación de despliegue; pruebas de humo antes del paso | YR / JO | S12–S14
5 | R-16 | La app Android aún no se prueba en un teléfono real | Medio | Mitigar | Pruebas en emulador y en un teléfono Android desde S12; APK firmada en S13 | JO | S12–S13
6 | R-17 | Notificaciones por correo no operativas | Medio | Mitigar | Envío desde el servidor con la cuenta de correo del proyecto verificada; probar confirmación y recordatorio | JO | S12
7 | R-08 | Pérdida de datos o pausa de la base de datos (plan gratuito de Supabase) | Medio | Mitigar | Respaldo diario propio (pg_dump cifrado) y prueba de restauración; uso semanal para evitar la pausa | JO | S12–S13
8 | R-13 | Disponibilidad limitada del equipo (2 integrantes) | Medio | Mitigar | Reunión semanal fija, tareas pequeñas y trabajo asíncrono en GitHub | YR | Semanal