DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Plan de Dirección del Proyecto

Proyecto Barbería Big-Boys

—

Sistema de agendamiento y gestión (web + app móvil)

| Asignatura | PTY4614 — Capstone |
| --- | --- |
| Sección | CAPSTONE_011V |
| Docente | Fernando Herrera |
| Integrantes | Yerko Rosales (Jefe de Proyecto, Analista y Diseño UX/UI) · Jonathan Ojeda (Desarrollo Backend y Base de Datos) |
| Fecha de entrega | 18 de octubre de 2026 (entrega Fase 2) |
| Versión | 1.0 |

# 1. Introducción

El Plan de Dirección del Proyecto integra los planes subsidiarios del Proyecto Barbería Big-Boys y define cómo se ejecutará, monitoreará, controlará y cerrará el proyecto. El producto —una plataforma web y una app móvil Android con una API y una base de datos relacional PostgreSQL— complementa la atención por orden de llegada y reemplaza por completo el registro manual en Excel en las tres sucursales de Barbería Big-Boys. Se diseña para operar en producción una vez aprobado el proyecto, cumpliendo desde su lanzamiento la Ley N° 19.628 y, de forma anticipada, la Ley N° 21.719 (Ley N° 19.628, 1999; Ley N° 21.719, 2024).

# 2. Ciclo de Vida y Enfoque de Desarrollo

Se utiliza un enfoque híbrido: la planificación y los entregables siguen fases secuenciales (alineadas con las tres fases académicas, con revisión y aprobación antes de avanzar, como en un modelo en cascada), mientras que el desarrollo se organiza en iteraciones semanales cortas que permiten incorporar la retroalimentación del dueño/a y del docente.

Tabla 1

Ciclo de Vida y Enfoque de Desarrollo

| Fase | Período | Semanas | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Definición del proyecto y propuesta de valor | 14-08-2026 al 04-09-2026 | S1–S4 | Problema, objetivos, propuesta de valor, Acta y ERS aprobados |
| Fase 2 — Diseño y desarrollo del sistema | 07-09-2026 al 18-10-2026 | S5–S10 | Arquitectura 4+1, modelo relacional, documentación de gestión y desarrollo integrado |
| Fase 3 — Pruebas, ajustes y entrega final | 19-10-2026 al 13-11-2026 | S11–S14 | Pruebas, validación con el negocio, entrega y cierre |
| Defensa | 27-11-2026 (probable) | — | Presentación y defensa del proyecto |

# 3. Procesos de Dirección de Proyectos a Utilizar

Los procesos se seleccionan a partir de las áreas de conocimiento de la guía del PMBOK (Project Management Institute [PMI], 2021), con el nivel de detalle adecuado a un equipo de dos integrantes.

Tabla 2

Procesos de Dirección de Proyectos a Utilizar

| Área de conocimiento | Procesos aplicados en este proyecto |
| --- | --- |
| Integración | Acta de Constitución, Plan de Dirección, control integrado de cambios (documento 11), informe de avance y cierre. |
| Alcance | Recopilar requisitos (ERS y documento 04), definir alcance (05), crear EDT (06), validar con el dueño/a y controlar. |
| Cronograma | Definir actividades, secuenciar, estimar duraciones, Carta Gantt (07), ruta crítica y control semanal. |
| Costos | Estimación ascendente por paquete de trabajo, línea base, KPIs de negocio, ROI y costos cloud futuros (08). |
| Calidad | Plan de calidad (09), métricas, revisiones de código, plan de pruebas y criterios de aceptación. |
| Recursos | Roles, RACI y recursos tecnológicos (10). |
| Comunicaciones | Plan de comunicaciones con reunión semanal e informes por hito (10). |
| Riesgos | Registro de riesgos con probabilidad, impacto y respuesta, incluido el riesgo regulatorio (15). |
| Adquisiciones | Selección de hosting/cloud, pasarela de pago, dominio y correo con cláusulas de protección de datos (10). |
| Interesados | Identificación, matriz poder/interés y estrategias, incluida la Agencia de Protección de Datos (02). |

Adicionalmente, el proyecto incorpora un área transversal de gobierno y protección de datos personales (Anexo «Cumplimiento normativo y gobierno de datos»), basada en el marco DAMA-DMBOK (DAMA International, 2017).

# 4. Descripción de Cómo se Ejecutará el Trabajo

- Reunión semanal fija del equipo (viernes, taller de proyectos, 5 horas pedagógicas) para planificar la iteración, revisar avance y riesgos.

- Gestión de tareas en un tablero Kanban (Por hacer / En curso / En revisión / Hecho) y seguimiento en la Carta Gantt.

- Repositorio GitHub Yerko-Rosales/Proyecto_Barberia como fuente única de documentos y código, con una carpeta «Seguimiento semanal».

- Validación con el negocio: el/la dueño/a valida supuestos, reglas del abono y pantallas en cada hito.

- Trabajo asíncrono mediante el repositorio y un canal de mensajería del equipo.

# 5. Plan de Gestión de Cambios (Resumen)

Toda modificación al alcance, cronograma, costos, arquitectura o reglas de negocio se solicita mediante el formulario del Documento de Control Integrado de Cambios (11). El Jefe de Proyecto evalúa el impacto, el Comité de Control de Cambios (equipo + dueño/a; el docente como consultor) aprueba o rechaza, y luego se actualizan las líneas base y los documentos afectados. Los cambios aprobados al 09-10-2026 se registran como SC-01 a SC-10.

# 6. Plan de Gestión de la Configuración

- Documentos: versionados en GitHub y respaldados en Google Drive (carpeta «barberia»); cada documento tiene tabla de versiones.

- Código: ramas main (estable) y develop; cambios mediante pull request con revisión del otro integrante.

- Diagramas: código fuente PlantUML versionado junto a la imagen PNG generada.

- Base de datos: script DDL versionado; los cambios de esquema se aplican con migraciones numeradas (sin borrado destructivo).

- Secretos: nunca en el repositorio; se gestionan con variables de entorno o gestor de secretos.

# 7. Línea Base del Proyecto

Referencia a los documentos donde se fijan las líneas base de alcance, cronograma y costos:

- Línea base de alcance: Informe de Definición del Alcance (05), EDT y Diccionario (06) y ERS revisión 04.

- Línea base de cronograma: Cronograma y Carta Gantt (07).

- Línea base de costos: Plan de Gestión de Costos y Presupuesto (08).

Nota: Semana actual del proyecto: S9 (05-10 al 11-10-2026) de S14. La semana 1 del proyecto es siempre la del 10 al 16 de agosto de 2026.

# 8. Revisiones de Gestión

Tabla 3

Revisiones de Gestión

| Hito de control | Fecha (semana) | Revisión |
| --- | --- | --- |
| H1 Cierre Fase 1 | 04-09-2026 (S4) | Aprobación de propuesta, Acta y ERS |
| H2 Avance Fase 2 | 11-09-2026 (S5) | Presentación de avance al docente |
| H3 Documentación de diseño aprobada | 16-10-2026 (S10) | Arquitectura 4+1, modelo relacional, cumplimiento Ley N° 21.719 |
| H4 Cierre Fase 2 | 18-10-2026 (S10) | Entrega Fase 2 |
| H5 Presentación de avance del proyecto | 23-10-2026 (S11) | Presentación de avance al docente |
| H6 Sistema integrado | 30-10-2026 (S12) | Web + app + API + PostgreSQL + pasarela |
| H7 Aceptación del usuario (UAT) | 10-11-2026 (S14) | Validación con el/la dueño/a |
| H8 Entrega final | 13-11-2026 (S14) | Informe final y presentación |
| H9 Defensa | 27-11-2026 (S16) | Presentación y defensa (probable) |

# 9. Roles Clave del Equipo del Proyecto

Tabla 4

Roles Clave del Equipo del Proyecto

| Nombre | Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Yerko Rosales | Jefe de Proyecto · Analista · Diseño UX/UI · Analista QA | Planificación y control, documentación, requisitos, diseño de interfaces, plan de pruebas, relación con el dueño/a y el docente. |
| Jonathan Ojeda | Desarrollador(a) Backend y Base de Datos | Arquitectura técnica, API, modelo relacional PostgreSQL, integración con pasarela y notificaciones, app Android y sitio web. |
| Dueño/a de la barbería | Patrocinador y responsable de los datos | Validar alcance y supuestos, aprobar entregables, designar al responsable de cumplimiento. |

Nota: Al ser un equipo de dos integrantes, el rol de Analista QA lo asume el Jefe de Proyecto, con revisión cruzada del código entre ambos integrantes.

# Referencias

DAMA International. (2017). DAMA-DMBOK: Data management body of knowledge (2.ª ed.). Technics Publications.

Ley N° 19.628. (1999, 28 de agosto). Sobre protección de la vida privada. Diario Oficial de la República de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599

Ley N° 21.719. (2024, 13 de diciembre). Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Diario Oficial de la República de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272

Project Management Institute [PMI]. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) (7.ª ed.). Project Management Institute.