DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

EDT y Diccionario de la EDT

Proyecto Barbería Big-Boys

—

Sistema de agendamiento y gestión (web + app móvil)

| Asignatura | PTY4614 — Capstone |
| --- | --- |
| Sección | CAPSTONE_011V |
| Docente | Fernando Herrera |
| Integrantes | Yerko Rosales (Jefe de Proyecto, Analista y Diseño UX/UI) · Jonathan Ojeda (Desarrollo Backend y Base de Datos) |
| Fecha de entrega | 18 de octubre de 2026 (entrega Fase 2) |
| Versión | 1.0 |

# 1. Introducción

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) (Project Management Institute [PMI], 2021) descompone el Proyecto Barbería Big-Boys en entregables y paquetes de trabajo gestionables. El nivel 1 es el proyecto, el nivel 2 corresponde a las seis fases de gestión (Inicio, Planificación, Diseño, Desarrollo, Pruebas y Cierre) y el nivel 3 a los 24 paquetes de trabajo, que suman 312 horas de esfuerzo del equipo. El diccionario detalla cada paquete con su información de control.

# 2. Estructura Jerárquica de la EDT

Figura 1

DIAG-30 — Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

Nota. Descomposición jerárquica del proyecto en seis fases de nivel 2 y 25 paquetes de trabajo de nivel 3. El detalle de cada paquete está en el Diccionario de la EDT. Elaboración propia con PlantUML.

Tabla 1

Estructura Jerárquica de la EDT

| Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 — Paquetes de trabajo |
| --- | --- | --- |
| 1.0 Proyecto Barbería Big-Boys | 1.1 Inicio | 1.1.1 Levantamiento de necesidades y reunión Kick-Off |
|  |  | 1.1.2 Acta de Constitución y Matriz RACI |
|  |  | 1.1.3 Guía de definición APT y presentación Fase 1 |
|  | 1.2 Planificación | 1.2.1 Especificación de requisitos (ERS) |
|  |  | 1.2.2 Plan de dirección y planes subsidiarios |
|  |  | 1.2.3 EDT y cronograma |
|  |  | 1.2.4 Plan de costos, KPIs y estimación cloud |
|  |  | 1.2.5 Seguimiento y control (reuniones semanales, informes) |
|  | 1.3 Diseño | 1.3.1 Diseño UX/UI (mockups web y app) |
|  |  | 1.3.2 Arquitectura 4+1 (DAS v3.0) |
|  |  | 1.3.3 Modelo relacional, diccionario y script DDL |
|  |  | 1.3.4 Cumplimiento Ley N° 21.719 y gobierno de datos |
|  | 1.4 Desarrollo | 1.4.1 Sitio web (interfaz) |
|  |  | 1.4.2 App Android (interfaz) |
|  |  | 1.4.3 API REST y migración a PostgreSQL |
|  |  | 1.4.4 Integración Webpay Plus (ambiente de integración) |
|  |  | 1.4.5 Módulo «Mis datos», auditoría y retención |
|  | 1.5 Pruebas | 1.5.1 Plan y casos de prueba |
|  |  | 1.5.2 Pruebas funcionales y de integración |
|  |  | 1.5.3 Pruebas de seguridad y privacidad |
|  |  | 1.5.4 Validación con el/la dueño/a (UAT) y marcha blanca |
|  | 1.6 Cierre | 1.6.1 Informe final, manual y presentación |
|  |  | 1.6.2 Acta de cierre y lecciones aprendidas |
|  |  | 1.6.3 Defensa del proyecto |

# 3. Diccionario de la EDT

## 1.1 Inicio

Tabla 2

Inicio

| Código de paquete | 1.1.1 |
| --- | --- |
| Nombre del paquete | Levantamiento de necesidades y reunión Kick-Off |
| Descripción | Reunión de inicio con el/la dueño/a, observación del proceso por orden de llegada y revisión de la planilla Excel. |
| Responsable | YR / JO — Equipo completo |
| Duración estimada | 8 días calendario (14-08-2026 al 21-08-2026); esfuerzo 10 h |
| Recursos requeridos | Equipos propios, Office/Google Workspace, GitHub |
| Criterio de finalización | Acta Kick-Off aprobada |
| Dependencias | — |
| Estado al 09-10-2026 | Completado |

Tabla 3

Inicio

| Código de paquete | 1.1.2 |
| --- | --- |
| Nombre del paquete | Acta de Constitución y Matriz RACI |
| Descripción | Elaboración del Acta de Constitución y de la Matriz RACI del proyecto. |
| Responsable | YR — Jefe de Proyecto / Analista |
| Duración estimada | 13 días calendario (22-08-2026 al 03-09-2026); esfuerzo 8 h |
| Recursos requeridos | Equipos propios, Office/Google Workspace, GitHub |
| Criterio de finalización | Acta y RACI revisadas por el docente |
| Dependencias | 1.1.1 |
| Estado al 09-10-2026 | Completado |

Tabla 4

Inicio

| Código de paquete | 1.1.3 |
| --- | --- |
| Nombre del paquete | Guía de definición APT y presentación Fase 1 |
| Descripción | Guía 1.5 de definición del proyecto APT y presentación de la Fase 1. |
| Responsable | YR / JO — Equipo completo |
| Duración estimada | 12 días calendario (24-08-2026 al 04-09-2026); esfuerzo 6 h |
| Recursos requeridos | Equipos propios, Office/Google Workspace, GitHub |
| Criterio de finalización | Presentación realizada el 04-09-2026 |
| Dependencias | 1.1.1 |
| Estado al 09-10-2026 | Completado |

## 1.2 Planificación

Tabla 5

Planificación

| Código de paquete | 1.2.1 |
| --- | --- |
| Nombre del paquete | Especificación de requisitos (ERS) |
| Descripción | Especificación de requisitos IEEE 830 (ERS) con catálogo RF/RNF y casos de uso prioritarios. |
| Responsable | YR / JO — Equipo completo |
| Duración estimada | 8 días calendario (28-08-2026 al 04-09-2026); esfuerzo 10 h |
| Recursos requeridos | Equipos propios, Office/Google Workspace, GitHub |
| Criterio de finalización | ERS aprobado (rev. 04 vigente) |
| Dependencias | 1.1.1 |
| Estado al 09-10-2026 | Completado |

Tabla 6

Planificación

| Código de paquete | 1.2.2 |
| --- | --- |
| Nombre del paquete | Plan de dirección y planes subsidiarios |
| Descripción | Plan de dirección y planes de interesados, calidad, recursos, comunicaciones, adquisiciones, cambios y riesgos. |
| Responsable | YR — Jefe de Proyecto / Analista |
| Duración estimada | 33 días calendario (07-09-2026 al 09-10-2026); esfuerzo 14 h |
| Recursos requeridos | Equipos propios, Office/Google Workspace, GitHub |
| Criterio de finalización | Documentos 02, 03, 09, 10, 11 y 15 completos |
| Dependencias | 1.2.1 |
| Estado al 09-10-2026 | Completado |

Tabla 7

Planificación

| Código de paquete | 1.2.3 |
| --- | --- |
| Nombre del paquete | EDT y cronograma |
| Descripción | Descomposición del trabajo, diccionario, secuencia de actividades y Carta Gantt. |
| Responsable | YR — Jefe de Proyecto / Analista |
| Duración estimada | 5 días calendario (07-09-2026 al 11-09-2026); esfuerzo 6 h |
| Recursos requeridos | Equipos propios, Office/Google Workspace, GitHub |
| Criterio de finalización | Documentos 06 y 07 completos |
| Dependencias | 1.2.1 |
| Estado al 09-10-2026 | Completado |

Tabla 8

Planificación

| Código de paquete | 1.2.4 |
| --- | --- |
| Nombre del paquete | Plan de costos, KPIs y estimación cloud |
| Descripción | Estimación de costos, KPIs de negocio, ROI y comparativo de costos cloud con precios vigentes. |
| Responsable | YR — Jefe de Proyecto / Analista |
| Duración estimada | 12 días calendario (28-09-2026 al 09-10-2026); esfuerzo 10 h |
| Recursos requeridos | Equipos propios, Office/Google Workspace, GitHub |
| Criterio de finalización | Documento 08 completo con fuentes y supuestos |
| Dependencias | 1.2.3 |
| Estado al 09-10-2026 | Completado |

Tabla 9

Planificación

| Código de paquete | 1.2.5 |
| --- | --- |
| Nombre del paquete | Seguimiento y control (reuniones semanales, informes) |
| Descripción | Reunión semanal del equipo, actualización del tablero, informes de avance y control de cambios. |
| Responsable | YR — Jefe de Proyecto / Analista |
| Duración estimada | 92 días calendario (14-08-2026 al 13-11-2026); esfuerzo 24 h |
| Recursos requeridos | Equipos propios, Office/Google Workspace, GitHub |
| Criterio de finalización | Actas semanales y documento 12 actualizado |
| Dependencias | — |
| Estado al 09-10-2026 | En curso |

## 1.3 Diseño

Tabla 10

Diseño

| Código de paquete | 1.3.1 |
| --- | --- |
| Nombre del paquete | Diseño UX/UI (mockups web y app) |
| Descripción | Prototipos de alta fidelidad de las pantallas web y app (login, registro, agenda, pago, invitado, «Mis datos»). |
| Responsable | YR — Jefe de Proyecto / Analista |
| Duración estimada | 19 días calendario (07-09-2026 al 25-09-2026); esfuerzo 20 h |
| Recursos requeridos | Equipos propios, GitHub, PlantUML, Android Studio, PostgreSQL |
| Criterio de finalización | Mockups validados con el/la dueño/a |
| Dependencias | 1.2.1 |
| Estado al 09-10-2026 | Completado |

Tabla 11

Diseño

| Código de paquete | 1.3.2 |
| --- | --- |
| Nombre del paquete | Arquitectura 4+1 (DAS v3.0) |
| Descripción | Arquitectura 4+1: vistas lógica, de procesos, de desarrollo, física y de escenarios. |
| Responsable | YR / JO — Equipo completo |
| Duración estimada | 39 días calendario (01-09-2026 al 09-10-2026); esfuerzo 18 h |
| Recursos requeridos | Equipos propios, GitHub, PlantUML, Android Studio, PostgreSQL |
| Criterio de finalización | DAS v3.0 aprobado (hito H3) |
| Dependencias | 1.2.1 |
| Estado al 09-10-2026 | Completado |

Tabla 12

Diseño

| Código de paquete | 1.3.3 |
| --- | --- |
| Nombre del paquete | Modelo relacional, diccionario y script DDL |
| Descripción | Modelo entidad-relación, modelo relacional, diccionario de datos con clasificación y script DDL PostgreSQL validado. |
| Responsable | JO / YR — Equipo completo |
| Duración estimada | 9 días calendario (01-10-2026 al 09-10-2026); esfuerzo 14 h |
| Recursos requeridos | Equipos propios, GitHub, PlantUML, Android Studio, PostgreSQL |
| Criterio de finalización | Script ejecutado sin errores y 14 pruebas de reglas en verde |
| Dependencias | 1.3.2 |
| Estado al 09-10-2026 | Completado |

Tabla 13

Diseño

| Código de paquete | 1.3.4 |
| --- | --- |
| Nombre del paquete | Cumplimiento Ley N° 21.719 y gobierno de datos |
| Descripción | Anexo de cumplimiento Ley N° 21.719, gobierno de datos (DAMA-DMBOK), RAT, Política de Privacidad y Términos. |
| Responsable | YR — Jefe de Proyecto / Analista |
| Duración estimada | 19 días calendario (28-09-2026 al 16-10-2026); esfuerzo 18 h |
| Recursos requeridos | Equipos propios, GitHub, PlantUML, Android Studio, PostgreSQL |
| Criterio de finalización | Anexo y políticas listas para publicar |
| Dependencias | 1.2.1 |
| Estado al 09-10-2026 | En curso |

## 1.4 Desarrollo

Tabla 14

Desarrollo

| Código de paquete | 1.4.1 |
| --- | --- |
| Nombre del paquete | Sitio web (interfaz) |
| Descripción | Interfaz web en React: agenda, invitado, pago simulado, panel de administración (prototipo existente). |
| Responsable | JO — Desarrollador Backend/BD |
| Duración estimada | 19 días calendario (14-09-2026 al 02-10-2026); esfuerzo 26 h |
| Recursos requeridos | Equipos propios, GitHub, PlantUML, Android Studio, PostgreSQL |
| Criterio de finalización | Prototipo funcional (01-10-2026) |
| Dependencias | 1.3.1 |
| Estado al 09-10-2026 | Prototipo funcional |

Tabla 15

Desarrollo

| Código de paquete | 1.4.2 |
| --- | --- |
| Nombre del paquete | App Android (interfaz) |
| Descripción | Interfaz Android en Kotlin/Compose con caché local Room (prototipo existente). |
| Responsable | JO — Desarrollador Backend/BD |
| Duración estimada | 19 días calendario (14-09-2026 al 02-10-2026); esfuerzo 26 h |
| Recursos requeridos | Equipos propios, GitHub, PlantUML, Android Studio, PostgreSQL |
| Criterio de finalización | Prototipo funcional (01-10-2026) |
| Dependencias | 1.3.1 |
| Estado al 09-10-2026 | Prototipo funcional |

Tabla 16

Desarrollo

| Código de paquete | 1.4.3 |
| --- | --- |
| Nombre del paquete | API REST y migración a PostgreSQL |
| Descripción | API REST y migración de Cloud Firestore a PostgreSQL según el modelo relacional; ambos clientes consumen la misma API. |
| Responsable | JO — Desarrollador Backend/BD |
| Duración estimada | 16 días calendario (13-10-2026 al 28-10-2026); esfuerzo 30 h |
| Recursos requeridos | Equipos propios, GitHub, PlantUML, Android Studio, PostgreSQL |
| Criterio de finalización | Web y app sin acceso directo a Firestore |
| Dependencias | 1.3.3 |
| Estado al 09-10-2026 | Pendiente (stand by) |

Tabla 17

Desarrollo

| Código de paquete | 1.4.4 |
| --- | --- |
| Nombre del paquete | Integración Webpay Plus (ambiente de integración) |
| Descripción | Integración con Webpay Plus en ambiente de integración; registro de ID y estado de la transacción. |
| Responsable | JO — Desarrollador Backend/BD |
| Duración estimada | 10 días calendario (19-10-2026 al 28-10-2026); esfuerzo 12 h |
| Recursos requeridos | Equipos propios, GitHub, PlantUML, Android Studio, PostgreSQL |
| Criterio de finalización | Pago autorizado confirma la reserva |
| Dependencias | 1.4.3 |
| Estado al 09-10-2026 | Pendiente |

Tabla 18

Desarrollo

| Código de paquete | 1.4.5 |
| --- | --- |
| Nombre del paquete | Módulo «Mis datos», auditoría y retención |
| Descripción | Módulo «Mis datos», consentimientos, registro de auditoría, retención automática y bandeja de solicitudes. |
| Responsable | JO / YR — Equipo completo |
| Duración estimada | 12 días calendario (19-10-2026 al 30-10-2026); esfuerzo 16 h |
| Recursos requeridos | Equipos propios, GitHub, PlantUML, Android Studio, PostgreSQL |
| Criterio de finalización | Casos CU-07 a CU-15 y CU-35 a CU-40 operativos |
| Dependencias | 1.4.3, 1.3.4 |
| Estado al 09-10-2026 | Pendiente |

## 1.5 Pruebas

Tabla 19

Pruebas

| Código de paquete | 1.5.1 |
| --- | --- |
| Nombre del paquete | Plan y casos de prueba |
| Descripción | Plan de pruebas y casos de prueba trazados a RF y CU. |
| Responsable | YR — Jefe de Proyecto / Analista |
| Duración estimada | 5 días calendario (19-10-2026 al 23-10-2026); esfuerzo 6 h |
| Recursos requeridos | Equipos propios, GitHub, PlantUML, Android Studio, PostgreSQL |
| Criterio de finalización | Plan aprobado |
| Dependencias | 1.2.1 |
| Estado al 09-10-2026 | Pendiente |

Tabla 20

Pruebas

| Código de paquete | 1.5.2 |
| --- | --- |
| Nombre del paquete | Pruebas funcionales y de integración |
| Descripción | Pruebas funcionales y de integración web–app–API–BD–pasarela. |
| Responsable | YR / JO — Equipo completo |
| Duración estimada | 8 días calendario (29-10-2026 al 05-11-2026); esfuerzo 12 h |
| Recursos requeridos | Equipos propios, GitHub, PlantUML, Android Studio, PostgreSQL |
| Criterio de finalización | 100% de RF Muy alta/Alta aprobados |
| Dependencias | 1.4.4, 1.4.5, 1.5.1 |
| Estado al 09-10-2026 | Pendiente |

Tabla 21

Pruebas

| Código de paquete | 1.5.3 |
| --- | --- |
| Nombre del paquete | Pruebas de seguridad y privacidad |
| Descripción | Pruebas de seguridad (OWASP Top 10 básico) y de privacidad (derechos, retención, auditoría). |
| Responsable | YR / JO — Equipo completo |
| Duración estimada | 5 días calendario (02-11-2026 al 06-11-2026); esfuerzo 6 h |
| Recursos requeridos | Equipos propios, GitHub, PlantUML, Android Studio, PostgreSQL |
| Criterio de finalización | Sin hallazgos críticos abiertos |
| Dependencias | 1.4.5 |
| Estado al 09-10-2026 | Pendiente |

Tabla 22

Pruebas

| Código de paquete | 1.5.4 |
| --- | --- |
| Nombre del paquete | Validación con el/la dueño/a (UAT) y marcha blanca |
| Descripción | Pruebas de aceptación con el/la dueño/a y marcha blanca en las 3 sucursales. |
| Responsable | YR — Jefe de Proyecto / Analista |
| Duración estimada | 5 días calendario (06-11-2026 al 10-11-2026); esfuerzo 6 h |
| Recursos requeridos | Equipos propios, GitHub, PlantUML, Android Studio, PostgreSQL |
| Criterio de finalización | Acta de aceptación firmada |
| Dependencias | 1.5.2, 1.5.3 |
| Estado al 09-10-2026 | Pendiente |

## 1.6 Cierre

Tabla 23

Cierre

| Código de paquete | 1.6.1 |
| --- | --- |
| Nombre del paquete | Informe final, manual y presentación |
| Descripción | Informe final, manual de usuario, guía rápida y presentación final. |
| Responsable | YR / JO — Equipo completo |
| Duración estimada | 12 días calendario (02-11-2026 al 13-11-2026); esfuerzo 12 h |
| Recursos requeridos | Equipos propios, Office/Google Workspace, GitHub |
| Criterio de finalización | Entrega del 13-11-2026 |
| Dependencias | 1.5.2 |
| Estado al 09-10-2026 | Pendiente |

Tabla 24

Cierre

| Código de paquete | 1.6.2 |
| --- | --- |
| Nombre del paquete | Acta de cierre y lecciones aprendidas |
| Descripción | Acta de cierre, informe de cierre y lecciones aprendidas. |
| Responsable | YR — Jefe de Proyecto / Analista |
| Duración estimada | 2 días calendario (12-11-2026 al 13-11-2026); esfuerzo 2 h |
| Recursos requeridos | Equipos propios, Office/Google Workspace, GitHub |
| Criterio de finalización | Firmas del patrocinador y del Jefe de Proyecto |
| Dependencias | 1.5.4 |
| Estado al 09-10-2026 | Pendiente |

Tabla 25

Cierre

| Código de paquete | 1.6.3 |
| --- | --- |
| Nombre del paquete | Defensa del proyecto |
| Descripción | Defensa del proyecto ante la comisión. |
| Responsable | YR / JO — Equipo completo |
| Duración estimada | 1 días calendario (27-11-2026 al 27-11-2026); esfuerzo 0 h |
| Recursos requeridos | Equipos propios, Office/Google Workspace, GitHub |
| Criterio de finalización | Defensa realizada |
| Dependencias | 1.6.1 |
| Estado al 09-10-2026 | Pendiente |

# Referencias

Project Management Institute [PMI]. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) (7.ª ed.). Project Management Institute.