DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Documento de Control Integrado de Cambios

Proyecto Barbería Big-Boys

—

Sistema de agendamiento y gestión (web + app móvil)

| Asignatura | PTY4614 — Capstone |
| --- | --- |
| Sección | CAPSTONE_011V |
| Docente | Fernando Herrera |
| Integrantes | Yerko Rosales (Jefe de Proyecto, Analista y Diseño UX/UI) · Jonathan Ojeda (Desarrollo Backend y Base de Datos) |
| Fecha de entrega | 18 de octubre de 2026 (entrega Fase 2) |
| Versión | 1.0 |

# 1. Introducción

Este documento define cómo se solicitan, evalúan, aprueban y registran los cambios del Proyecto Barbería Big-Boys, y mantiene el registro de las solicitudes. Al 09-10-2026 se registran 17 solicitudes (SC-01 a SC-17) derivadas de la actualización integral de la documentación.

# 2. Proceso de Gestión de Cambios

1. Solicitud: cualquier interesado presenta el cambio mediante el formulario (sección 4).

2. Evaluación: el Jefe de Proyecto analiza el impacto en alcance, cronograma, costos, calidad, riesgos y protección de datos.

3. Decisión: el Comité de Control de Cambios aprueba, rechaza o difiere. Los cambios documentales sin impacto en alcance los aprueba el Jefe de Proyecto.

4. Actualización: se actualizan líneas base y documentos afectados, se registra la versión y se comunica a los interesados.

# 3. Comité de Control de Cambios (CCB)

Tabla 1

Comité de Control de Cambios (CCB)

| Integrante | Rol en el Comité |
| --- | --- |
| Dueño/a de Barbería Big-Boys [nombre por validar] | Patrocinador — aprueba cambios de alcance y reglas de negocio |
| Yerko Rosales | Jefe de Proyecto — evalúa impacto y coordina |
| Jonathan Ojeda | Desarrollador — evalúa impacto técnico |
| Fernando Herrera | Docente — consultor (cambios académicos) |

# 4. Formulario de Solicitud de Cambio

Ejemplo completado con la solicitud de mayor impacto (SC-04):

Tabla 2

Formulario de Solicitud de Cambio

| Nº de solicitud | SC-04 |
| --- | --- |
| Fecha | 09-10-2026 |
| Solicitado por | Jefe de Proyecto (requisito confirmado del curso) |
| Descripción del cambio | Reemplazar Cloud Firestore por una base de datos relacional PostgreSQL y una API única para web y app; documentar MER, modelo relacional, diccionario y script DDL. |
| Justificación | El modelo y la base de datos deben ser relacionales. Además, el prototipo con Firestore permitía doble reserva entre web y app (formatos de fecha distintos y sin transacciones). |
| Impacto en alcance | Modifica RF-12, RF-36, RF-37; no agrega funcionalidades al usuario. |
| Impacto en cronograma | Nueva actividad crítica 1.4.3 (13-10 al 28-10-2026); punto de control 23-10-2026. |
| Impacto en costos | 30 h adicionales de desarrollo; operación con VPS en Santiago. |
| Decisión (Aprobado/Rechazado) | Aprobado |
| Firma responsable | Yerko Rosales — Jefe de Proyecto |

# 5. Registro de Solicitudes de Cambio

Tabla 3

Registro de Solicitudes de Cambio

| N° | Fecha | Descripción | Estado | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | 09-10-2026 | Nombre oficial «Proyecto Barbería Big-Boys» en todos los documentos, portadas, diagramas y presentaciones (antes: BIG BOYS, Barbería Big Boys, Blade & Co./Big Boys). | Aprobado (Jefe de Proyecto) | Bajo — Documental: todos los documentos |
| SC-02 | 09-10-2026 | Tres sucursales con dirección (Peñaflor – 21 de Mayo, casa matriz; Peñaflor – Alcalde Luis Araya Cereceda; Talagante). Antes: dos (Peñaflor y Talagante). | Propuesto (validar con patrocinador) | Medio — Alcance, modelo de datos, KPIs, despliegue |
| SC-03 | 09-10-2026 | Abono de reserva $3.000 fijo para todos los servicios, parametrizable (monto o %, por sucursal/servicio); se descuenta del servicio; reagendar con ≥ 24 h (máx. 2); anulación < 24 h o no-show pierde el abono. Antes: «porcentaje» (Acta) y $5.000 (ERS). | Propuesto (validar S-13 y S-14) | Medio — RF-14, RF-18, RF-39, RF-40, RF-44; tabla configuracion; costos |
| SC-04 | 09-10-2026 | Base de datos relacional PostgreSQL con API única para web y app (reemplaza Cloud Firestore); modelo ER, diccionario y script DDL validado. | Aprobado (requisito del curso confirmado) | Alto — Arquitectura (DAS v3.0), RF-36/37, cronograma 1.4.3, riesgos R-02 |
| SC-05 | 09-10-2026 | Cumplimiento anticipado de la Ley N° 21.719 y gobierno de datos: consentimientos, «Mis datos», auditoría, retención, brechas, RAT y políticas; se elimina el RUT por minimización. | Propuesto (validar con patrocinador) | Alto — RF-48 a RF-61, RNF-07 a RNF-11, 9 tablas, 13 CU, Anexo A, políticas |
| SC-06 | 09-10-2026 | Atención por orden de llegada digital (fila, abandono) y KPIs por sucursal, subtotal Peñaflor y consolidado, con análisis de ROI. | Propuesto | Medio — RF-41 a RF-47; documentos 05, 08, 09; Acta |
| SC-07 | 09-10-2026 | Corrección de fechas: entrega final 13-11-2026 (antes 8-11-2026 en ERS, DAS y Guía 1.5); Fase 3 del 19-10 al 13-11; defensa probable 27-11-2026. | Aprobado (Jefe de Proyecto) | Bajo — Cronograma, ERS, DAS, Guía 1.5 |
| SC-08 | 09-10-2026 | Código en pausa (stand by) desde el 06-10-2026 para actualizar la documentación; el desarrollo de la API y la migración se reprograman al 13-10-2026. | Aprobado (Jefe de Proyecto) | Medio — Cronograma (ruta crítica), riesgos |
| SC-09 | 09-10-2026 | Corrección del objetivo general en la presentación de Fase 1: la plataforma «complementa» (no «reemplaza») la atención por orden de llegada. | Aprobado (Jefe de Proyecto) | Bajo — Presentación Fase 1 |
| SC-10 | 09-10-2026 | Plantillas 02–14 completadas y asignatura corregida (GPY6111 → PTY4614 Capstone); nuevos documentos 15, 16, 17, Anexo A y políticas. | Aprobado (Jefe de Proyecto) | Bajo — Documentación de gestión |
| SC-12 | 09-10-2026 | Precios reales del catálogo de 9 servicios; el ingreso perdido se valoriza exclusivamente con el precio del corte ($11.900, antes $15.000 supuesto) y se agrega un análisis de sensibilidad (Barba $8.330 a S. Completo $23.800). Complementos (lavado, cejas, mascarillas) no agendables en línea (confirmado 07-10-2026); duración máxima de servicio 60 min. | Aprobado (dato del negocio) | Medio — KPIs, ROI, Plan de Costos, Alcance, Acta, ERS, BD (catálogo y columna reservable_individual), presentación y Excel |
| SC-13 | 09-10-2026 | Atribuciones por rol: el barbero solo consulta sus atenciones, montos y total acumulado; el administrador de sucursal (cajero/a) confirma el servicio, inicia y registra la atención, marca no-show y cambia estados. Nuevo CU-41, RF-62, DIAG-35, columna atencion.registrada_por y vista v_atenciones_barbero. | Aprobado (definido por el negocio) | Medio — Casos de uso, RF, diagramas DIAG-04/05/08/15/19/35, BD, ERS, Anexo A |
| SC-14 | 09-10-2026 | Calendario del proyecto: la semana 1 es siempre la del 10 al 16 de agosto de 2026; todos los documentos y presentaciones indican la semana actual. La entrega del 13-11 cae en S14 (antes se indicaba S13) y la defensa en S16. | Aprobado (Jefe de Proyecto) | Bajo — Cronograma, Gantt, informes y presentaciones |
| SC-15 | 09-10-2026 | Diagramas con nombre descriptivo en la imagen, el código fuente y el archivo; versión editable en StarUML (.mdj) de los diagramas de casos de uso, clases y modelo de datos. | Aprobado (Jefe de Proyecto) | Bajo — Diagramas y documentos que los insertan |
| SC-16 | 09-10-2026 | Alta de perfiles: solo los clientes crean su propio perfil; los perfiles de barberos y administradores de sucursal (cajero/a) los crea exclusivamente el Dueño, que entrega credenciales temporales en forma personal (cambio obligatorio en el primer ingreso). Se confirma que el barbero no ve la agenda. Nuevo RF-63, CU-31 redefinido, columnas usuario.creado_por y usuario.debe_cambiar_clave, y trigger tg_alta_colaborador. | Aprobado (definido por el negocio) | Medio — RF-01, RF-05, RF-63, CU-01/02/31, DIAG-02/16/20, BD, matriz de permisos |
| SC-17 | 09-10-2026 | Presentación de avance del proyecto el viernes 23-10-2026 (S11), nuevo hito H5; el cierre de la Fase 2 se mantiene el 18-10-2026 (fin de la semana S10). Portada con el formato definido por el equipo (sin la línea de Vicerrectoría Académica; nombre del proyecto y descripción en líneas separadas) y sección CAPSTONE_011V. Acrónimo de los escenarios de calidad cambia de QS a QA. Las referencias APA quedan en la última hoja de cada documento. | Aprobado (definido por el equipo) | Bajo — Todos los documentos (portada y referencias), DAS, cronograma (hitos H5 a H9) |
| SC-11 | 09-10-2026 | Aplicación de la norma APA 7.ª edición en toda la documentación: citas autor-fecha, lista de Referencias con sangría francesa, y tablas y figuras numeradas con título en cursiva y nota. | Aprobado (Jefe de Proyecto) | Bajo — Todos los documentos, presentación y planilla |

# Referencias

Project Management Institute [PMI]. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) (7.ª ed.). Project Management Institute.