## Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI) — Proyecto Barbería Big-Boys
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Yerko Rosales | Jonathan Ojeda | Fernando Herrera | Barbería Big-Boys (Dueño/a)
1 | Elaborar Acta de Constitución del Proyecto | R | C | A | I
2 | Elaborar Matriz de Responsabilidad RACI | R | C | A | I
3 | Elaborar Plan de Dirección de Proyecto | R | C | A | I
4 | Levantar Documento de Requerimientos (3 sucursales) | R | C | A | C
5 | Elaborar Informe de Definición de Alcance | R | C | A | I
6 | Elaborar EDT y Diccionario del EDT | R | C | A | I
7 | Elaborar Cronograma del Proyecto (Carta Gantt) | R | C | A | I
8 | Elaborar Plan de Gestión de Costos y Presupuesto | R | C | A | I
9 | Diseñar experiencia de usuario e interfaces (sitio web y app móvil) | R | C | A | C
10 | Desarrollar backend, base de datos e integración (3 sucursales) | C | R | A | I
11 | Ejecutar pruebas, ajustes finales y cierre del proyecto | R | C | A | C
12 | Diseñar arquitectura 4+1 (DAS v3.0) | C | R | A | I
13 | Diseñar modelo relacional, diccionario de datos y script DDL | C | R | A | I
14 | Implementar cumplimiento anticipado Ley N° 21.719 y gobierno de datos | R | C | C | A
15 | Definir KPIs, supuestos y estimación de costos cloud | R | C | A | C
16 | Configurar abono de reserva ($3.000) y reglas de reagendamiento | C | R | I | A
17 | Elaborar Plan de Gestión de Riesgos | R | C | A | I
18 | Gestionar el Control Integrado de Cambios | R | C | A | C
19 | Atender solicitudes de derechos del titular (operación) | R | C | I | A

## Instrucciones
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Instrucciones
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades por Actividad | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).