## Roadmap S1-S16
Roadmap del proyecto completo (S1 a S16)
Proyecto Barbería Big-Boys · semana actual S9 (05/10–11/10-2026) · S1 = 10 al 16 de agosto de 2026 · entrega final 13-11 (S14) · defensa 27-11 (S16)
FASE / SEMANA | Agosto |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 · HOY | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
| 10/08–16/08 | 17/08–23/08 | 24/08–30/08 | 31/08–06/09 | 07/09–13/09 | 14/09–20/09 | 21/09–27/09 | 28/09–04/10 | 05/10–11/10 | 12/10–18/10 | 19/10–25/10 | 26/10–01/11 | 02/11–08/11 | 09/11–15/11 | 16/11–22/11 | 23/11–29/11
Inicio y planificación | Agosto S1: Kick-off, Acta, RACI, ERS · presentación F1; Septiembre S5: EDT, cronograma, planes, costos y KPIs; Octubre S10: Seguimiento semanal y control de cambios
a) Diseño | Septiembre S4: UX/UI, arquitectura 4+1, modelo de datos, casos de uso; Octubre S10: Ley 21.719 · H3
b) Desarrollo | Septiembre S6: Prototipos web y app; Octubre S9 · HOY: Stand by; Octubre S10: API, PostgreSQL, Webpay, «Mis datos»
c) Pruebas / QA | Octubre S9 · HOY: BD 22/22; Octubre S11: Plan y CP; Octubre S12: Funcionales, integración, seguridad, UAT
d) Despliegue | Octubre S12: Ambiente; Noviembre S13: Producción y marcha blanca
e) Presentación final (cierre) | Noviembre S13: Informe final y entrega; Noviembre S15: Defensa
Hitos | Septiembre S4: ◆ H1; Septiembre S5: ◆ H2; Octubre S10: ◆ H3·H4; Octubre S11: ◆ H5; Octubre S12: ◆ H6; Noviembre S14: ◆ H7·H8; Noviembre S16: ◆ H9
Leyenda: | Agosto S1: Realizado; Agosto S3: En progreso; Septiembre S5: Atrasado / en pausa; Septiembre S7: Planificado
Hitos: H1 Cierre F1 (04-09) · H2 Avance F2 (11-09) · H3 Diseño aprobado (16-10) · H4 Cierre F2 (18-10) · H5 Presentación de avance (23-10) · H6 Sistema integrado (30-10) · H7 UAT (10-11) · H8 Entrega final (13-11) · H9 Defensa (27-11)

## Roadmap S5-S16
Roadmap desde la Fase 2 hasta el cierre (S5 a S16): qué hacemos cada semana
Desde el inicio de la Fase 2 (07-09-2026) · semana actual S9 · el color indica el estado de cada actividad
FASE / SEMANA | Septiembre |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre
| S5 | S6 | S7 | S8 | S9 · HOY | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
| 07/09–13/09 | 14/09–20/09 | 21/09–27/09 | 28/09–04/10 | 05/10–11/10 | 12/10–18/10 | 19/10–25/10 | 26/10–01/11 | 02/11–08/11 | 09/11–15/11 | 16/11–22/11 | 23/11–29/11
Inicio y planificación | EDT y cronograma · H2 avance 11-09 | Plan de dirección y planes subsidiarios | Planes de calidad, riesgos y comunicaciones | Costos, KPIs, ROI y estimación cloud | Roadmap, matriz de riesgos y docs. actualizados | Cierre Fase 2 (H4 18-10) | Control de avance y cambios | Control de avance | Control de avance | Cierre administrativo
a) Diseño | Septiembre S5: Mockups UX/UI · DAS 4+1 (vista lógica); Septiembre S6: UX/UI agendamiento · vista de procesos; Septiembre S7: UX/UI pago e invitado · vistas física y desarrollo; Octubre S8: Modelo ER y relacional · Ley 21.719; Octubre S9 · HOY: Script DDL validado · 41 casos de uso · diccionario; Octubre S10: Aprobación del diseño (H3 16-10)
b) Desarrollo | Septiembre S6: Prototipo interfaz web (React); Septiembre S7: Prototipo interfaz app Android; Octubre S8: Prototipos funcionales (sobre Firestore); Octubre S9 · HOY: Código en stand by (SC-08); Octubre S10: API REST y migración a PostgreSQL (desde 13-10); Octubre S11: API · Webpay (integración) · «Mis datos»; Octubre S12: Integración web + app + API (H6 30-10)
c) Pruebas / QA | Octubre S9 · HOY: Pruebas de BD: 22/22 OK; Octubre S11: Plan y casos de prueba; Octubre S12: Pruebas funcionales e integración; Noviembre S13: Integración · seguridad y privacidad; Noviembre S14: UAT con el/la dueño/a (H7 10-11)
d) Despliegue | Octubre S12: Ambiente productivo: VPS, dominio, HTTPS; Noviembre S13: Despliegue web + API + BD · APK firmada; Noviembre S14: Marcha blanca en las 3 sucursales
e) Presentación final (cierre) | Octubre S11: Presentación de avance (H5 23-10); Noviembre S13: Informe final y manual de usuario; Noviembre S14: Acta de cierre · entrega final 13-11 (H8); Noviembre S15: Preparación de la defensa; Noviembre S16: Defensa 27-11 (H9)
Leyenda: | Septiembre S5: Realizado; Septiembre S7: En progreso; Octubre S9 · HOY: Atrasado / en pausa; Octubre S11: Planificado
Despliegue: actividades nuevas propuestas en este roadmap; se incorporan a la EDT mediante solicitud de cambio.

## Plan semanal
Detalle de lo que resta: semana a semana
Responsables: YR = Yerko Rosales · JO = Jonathan Ojeda
Semana | Fechas | Qué haremos | Hito / entregable | Responsable
S9 (HOY) | 05/10 al 11/10 | Cerrar documentación de diseño; roadmap y riesgos; revocar la clave expuesta del prototipo | Docs. actualizados · DDL 22/22 | YR / JO
S10 | 12/10 al 18/10 | Iniciar API REST y migración Firestore → PostgreSQL; aprobar diseño y Anexo A | H3 16-10 · H4 18-10 | JO / YR
S11 | 19/10 al 25/10 | API (reservas, abono, turnos); Webpay en integración; «Mis datos»; plan y casos de prueba; presentación de avance | H5 23-10 | JO / YR
S12 | 26/10 al 01/11 | Integrar web + app + API; preparar ambiente productivo (VPS, dominio, HTTPS); pruebas funcionales | H6 30-10 | JO / YR
S13 | 02/11 al 08/11 | Pruebas de integración, seguridad y privacidad; despliegue en producción y APK firmada; informe final | Informe de pruebas | YR / JO
S14 | 09/11 al 15/11 | UAT con el/la dueño/a y marcha blanca en las 3 sucursales; acta de cierre; entrega final | H7 10-11 · H8 13-11 | YR / JO
S15 | 16/11 al 22/11 | Correcciones menores; preparación y ensayo de la defensa | Presentación final | YR / JO
S16 | 23/11 al 29/11 | Defensa del proyecto | H9 27-11 | YR / JO

## Matriz de riesgos 3x3
Matriz de riesgos 3 × 3
Riesgos actuales: probabilidad versus impacto. Los números corresponden a la hoja «Plan de mitigación».
IMPACTO | Alto | 7 | 2 3 | 1
| Medio |  | 4 5 6
| Bajo |  |  | 8
|  | Baja | Media | Alta
PROBABILIDAD
|  | Riesgo bajo | Riesgo medio | Riesgo alto
| 1 | Atraso en la API y la migración a PostgreSQL (ruta crítica) — nivel Alto
| 2 | Credencial de correo expuesta en el código del prototipo — nivel Alto
| 3 | Fallas o demoras en la integración con Webpay — nivel Alto
| 4 | Ventana corta para despliegue y UAT (S13–S14) — nivel Medio
| 5 | Disponibilidad limitada del equipo (2 integrantes) — nivel Medio
| 6 | Resistencia del personal a dejar la planilla Excel — nivel Medio
| 7 | Pérdida de datos por falla del servidor — nivel Medio
| 8 | Comisión mínima de la pasarela sobre el abono — nivel Medio

## Plan de mitigación
Plan de mitigación de los riesgos actuales
Estrategia, acción concreta, responsable y semana en que se aplica.
N° | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Estrategia | Acción de mitigación | Responsable | Semana
1 | Atraso en la API y la migración a PostgreSQL (ruta crítica) | Alta | Alto | Alto | Mitigar | Priorizar el flujo de reserva con abono; reutilizar pantallas; punto de control 23-10 (si el avance < 60%, se usa la reserva de contingencia) | JO | S10–S12
2 | Credencial de correo expuesta en el código del prototipo | Media | Alto | Alto | Evitar | Revocar la clave expuesta; mover secretos a variables de entorno; revisar el código antes de cada entrega | JO / YR | S9
3 | Fallas o demoras en la integración con Webpay | Media | Alto | Alto | Mitigar | Ambiente de integración de Transbank desde S11; pruebas de pagos rechazados; alternativa Mercado Pago | JO | S11–S12
4 | Ventana corta para despliegue y UAT (S13–S14) | Media | Medio | Medio | Mitigar | Ambiente productivo listo en S12; checklist de despliegue; marcha blanca acompañada | JO / YR | S12–S14
5 | Disponibilidad limitada del equipo (2 integrantes) | Media | Medio | Medio | Mitigar | Reunión semanal fija; tareas pequeñas en el tablero; trabajo asíncrono en GitHub | YR | S9–S16
6 | Resistencia del personal a dejar la planilla Excel | Media | Medio | Medio | Mitigar | Capacitación de 30 min; guía rápida; registro de atención en 3 toques | YR | S14
7 | Pérdida de datos por falla del servidor | Baja | Alto | Medio | Mitigar | Respaldo diario cifrado con 30 días de retención; prueba de restauración | JO | S13
8 | Comisión mínima de la pasarela sobre el abono | Alta | Bajo | Medio | Aceptar | Abono parametrizable; evaluar Mercado Pago junto al/la dueño/a | Dueño/a | S11