DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Plan de Gestión de Costos y Presupuesto

Proyecto Barbería Big-Boys

—

Sistema de agendamiento y gestión (web + app móvil)

| Asignatura | PTY4614 — Capstone |
| --- | --- |
| Sección | CAPSTONE_011V |
| Docente | Fernando Herrera |
| Integrantes | Yerko Rosales (Jefe de Proyecto, Analista y Diseño UX/UI) · Jonathan Ojeda (Desarrollo Backend y Base de Datos) |
| Fecha de entrega | 18 de octubre de 2026 (entrega Fase 2) |
| Versión | 1.1 |

# 1. Introducción

Este plan establece cómo se estiman, presupuestan y controlan los costos del Proyecto Barbería Big-Boys, e incorpora el análisis económico que justifica el producto: KPIs de clientes perdidos, impacto esperado del sistema, tratamiento del abono de reserva de $3.000, retorno sobre la inversión (ROI), estimación de costos de servidores y cloud para el escenario futuro de escalamiento, y el valor del cumplimiento anticipado de la Ley N° 21.719.

Aunque el proyecto académico no cuenta con financiamiento, el esfuerzo del equipo se valoriza a precio de mercado para obtener una línea base y calcular el ROI. Todas las cifras externas indican su fuente y fecha de consulta (09-10-2026); las cifras no disponibles se declaran como supuestos por validar.

# 2. Método de Estimación de Costos

- Ascendente (bottom-up) para el desarrollo: horas estimadas por paquete de trabajo × valor hora de referencia ($6.111, equivalente a un sueldo bruto de desarrollador junior de $1.100.000 / 180 h) (Indeed, 2026).

- Análoga y por cotización para infraestructura: precios publicados por los proveedores (Amazon Web Services [AWS], 2026; Microsoft, 2026a; gcloud-compute.com, 2026; V2Networks, 2026).

- Paramétrica para costos variables: comisión de la pasarela por abono (Transbank, 2026) y volumen de reservas por escenario.

# 3. Estimación de Costos por Actividad / Paquete de Trabajo

Tabla 1

Estimación de Costos por Actividad / Paquete de Trabajo

| ID | Paquete de trabajo | Costo estimado | Tipo de costo | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Levantamiento de necesidades y reunión Kick-Off | $61.110 | Directo (horas equipo) | 10 h × $6.111 |
| 1.1.2 | Acta de Constitución y Matriz RACI | $48.888 | Directo (horas equipo) | 8 h × $6.111 |
| 1.1.3 | Guía de definición APT y presentación Fase 1 | $36.666 | Directo (horas equipo) | 6 h × $6.111 |
| 1.2.1 | Especificación de requisitos (ERS) | $61.110 | Directo (horas equipo) | 10 h × $6.111 |
| 1.2.2 | Plan de dirección y planes subsidiarios | $85.554 | Directo (horas equipo) | 14 h × $6.111 |
| 1.2.3 | EDT y cronograma | $36.666 | Directo (horas equipo) | 6 h × $6.111 |
| 1.2.4 | Plan de costos, KPIs y estimación cloud | $61.110 | Directo (horas equipo) | 10 h × $6.111 |
| 1.2.5 | Seguimiento y control (reuniones semanales, informes) | $146.664 | Directo (horas equipo) | 24 h × $6.111 |
| 1.3.1 | Diseño UX/UI (mockups web y app) | $122.220 | Directo (horas equipo) | 20 h × $6.111 |
| 1.3.2 | Arquitectura 4+1 (DAS v3.0) | $109.998 | Directo (horas equipo) | 18 h × $6.111 |
| 1.3.3 | Modelo relacional, diccionario y script DDL | $85.554 | Directo (horas equipo) | 14 h × $6.111 |
| 1.3.4 | Cumplimiento Ley N° 21.719 y gobierno de datos | $109.998 | Directo (horas equipo) | 18 h × $6.111 |
| 1.4.1 | Sitio web (interfaz) | $158.886 | Directo (horas equipo) | 26 h × $6.111 |
| 1.4.2 | App Android (interfaz) | $158.886 | Directo (horas equipo) | 26 h × $6.111 |
| 1.4.3 | API REST y migración a PostgreSQL | $183.330 | Directo (horas equipo) | 30 h × $6.111 |
| 1.4.4 | Integración Webpay Plus (ambiente de integración) | $73.332 | Directo (horas equipo) | 12 h × $6.111 |
| 1.4.5 | Módulo «Mis datos», auditoría y retención | $97.776 | Directo (horas equipo) | 16 h × $6.111 |
| 1.5.1 | Plan y casos de prueba | $36.666 | Directo (horas equipo) | 6 h × $6.111 |
| 1.5.2 | Pruebas funcionales y de integración | $73.332 | Directo (horas equipo) | 12 h × $6.111 |
| 1.5.3 | Pruebas de seguridad y privacidad | $36.666 | Directo (horas equipo) | 6 h × $6.111 |
| 1.5.4 | Validación con el/la dueño/a (UAT) y marcha blanca | $36.666 | Directo (horas equipo) | 6 h × $6.111 |
| 1.6.1 | Informe final, manual y presentación | $73.332 | Directo (horas equipo) | 12 h × $6.111 |
| 1.6.2 | Acta de cierre y lecciones aprendidas | $12.222 | Directo (horas equipo) | 2 h × $6.111 |
| 1.6.3 | Defensa del proyecto | $0 | Directo (horas equipo) | 0 h × $6.111 |
| 1.0 | Dominio .cl (1 año) | $9.990 | Directo (adquisición) | Tarifa exenta de IVA (NIC Chile, 2026) |

# 4. Línea Base de Costos

La línea base de costos corresponde al costo base de las actividades ($1.916.622) más la reserva de contingencia del 10% ($191.662), totalizando $2.108.284. Se distribuye en el tiempo según la Carta Gantt (curva S semanal) y se usa como referencia para el control del valor ganado.

# 5. Reservas de Contingencia y de Gestión

Tabla 2

Reservas de Contingencia y de Gestión

| Tipo de reserva | Monto / % y justificación |
| --- | --- |
| Reserva de contingencia | 10% ($191.662). Cubre riesgos identificados: migración de Firestore a PostgreSQL (R-02), integración con la pasarela (R-05) y retrabajo por validación de supuestos (R-10). |
| Reserva de gestión | 5% ($95.831). Cubre riesgos no identificados; su uso requiere aprobación del patrocinador. |

# 6. Presupuesto Total del Proyecto

Tabla 3

Presupuesto Total del Proyecto

| Concepto | Monto |
| --- | --- |
| Costo base de actividades (312 h valorizadas + dominio) | $1.916.622 |
| Reserva de contingencia (10%) | $191.662 |
| Línea base de costos | $2.108.284 |
| Reserva de gestión (5%) | $95.831 |
| Presupuesto total del proyecto | $2.204.115 |

Costos de operación del primer año (no forman parte del presupuesto del proyecto y los asume el negocio al pasar a producción): servidor de aplicaciones (referencia: VPS en Santiago, $238.800 anual con IVA incluido; proveedor por definir, SC-20), dominio $9.990, certificado SSL Let's Encrypt $0 y comisiones de la pasarela por abono (sección 8.4). La base de datos opera desde el 20-10-2026 en Supabase (SC-18): el plan Free no tiene costo, pero suspende el proyecto tras una semana de inactividad y no incluye respaldos; el plan Pro cuesta desde US$ 25 al mes e incluye 7 días de respaldos (Supabase, 2026). El plan de producción se definirá junto con SC-20; mientras tanto, el ROI mantiene como referencia el costo del VPS.

# 7. Plan de Control de Costos

- Control semanal por valor ganado (EVM): PV (valor planificado según Gantt), EV (valor del trabajo terminado) y AC (horas reales registradas × valor hora).

- Indicadores: CPI = EV/AC y SPI = EV/PV. Umbral de alerta: CPI o SPI < 0,90 durante dos semanas consecutivas → análisis de causa y acción correctiva en la reunión semanal.

- Las horas reales se registran en el tablero del proyecto y se informan en el Informe de Estado de Avance (12).

- Todo uso de reservas se registra como solicitud en el Control Integrado de Cambios (11).

# 8. Análisis Económico: KPIs, Impacto y Retorno

## 8.1 Situación actual (día peak)

Tabla 4

Situación actual en día peak por sucursal, subtotal Peñaflor y consolidado

| Sucursal | Demanda (llegan) | Atendidos | Se van | Tasa de atención | % pérdida (abandono) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peñaflor – Sucursal 21 de Mayo | 82 | 70 | 12 | 85,4% | 14,6% |
| Peñaflor – Sucursal Alcalde Luis Araya Cereceda | 37 | 30 | 7 | 81,1% | 18,9% |
| Subtotal Peñaflor | 119 | 100 | 19 | 84,0% | 16,0% |
| Talagante | 37 | 30 | 7 | 81,1% | 18,9% |
| Total consolidado | 156 | 130 | 26 | 83,3% | 16,7% |

Nota. Elaboración propia con datos entregados por el negocio (días de mayor demanda). Demanda = atendidos + clientes que se van (supuesto S-01).

## 8.2 Clientes e ingresos perdidos por período

Las cifras entregadas corresponden a días peak, por lo que no se multiplican por 30. La proyección separa 2 días peak y 4 días normales por semana (supuestos S-02 a S-06), valorizando cada cliente perdido exclusivamente con el precio del corte ($11.900), porque no se sabe qué servicio habría tomado (S-07).

Tabla 5

Clientes e ingresos perdidos por período (días peak + días normales)

| Sucursal | Perdidos / día peak | Perdidos / semana | Perdidos / mes | Perdidos / año | Ingreso perdido / mes | Ingreso perdido / año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peñaflor – Sucursal 21 de Mayo | 12 | 38,4 | 166,4 | 1.996,8 | $1.980.160 | $23.761.920 |
| Peñaflor – Sucursal Alcalde Luis Araya Cereceda | 7 | 22,4 | 97,1 | 1.164,8 | $1.155.093 | $13.861.120 |
| Subtotal Peñaflor | 19 | 60,8 | 263,5 | 3.161,6 | $3.135.253 | $37.623.040 |
| Talagante | 7 | 22,4 | 97,1 | 1.164,8 | $1.155.093 | $13.861.120 |
| Total consolidado | 26 | 83,2 | 360,5 | 4.326,4 | $4.290.347 | $51.484.160 |

Nota. Elaboración propia. Proyección con los supuestos S-02 a S-07.

Fórmulas: perdidos/semana = se van peak × días peak + se van peak × factor de abandono normal × días normales; perdidos/mes = perdidos/semana × 52/12; perdidos/año = perdidos/semana × 52; ingreso perdido = clientes perdidos × precio del corte.

## 8.3 Impacto esperado del sistema

Se evalúan tres escenarios de recuperación de los clientes que hoy se van sin atención: conservador (30%), medio (50%) y optimista (70%). La pérdida evitada equivale a la ganancia adicional generada (clientes recuperados × precio del corte).

Tabla 6

Impacto anual del sistema: clientes recuperados e ingresos adicionales

| Sucursal | Recuperados/año (30%) | Pérdida evitada (30%) | Recuperados/año (50%) | Pérdida evitada (50%) | Recuperados/año (70%) | Pérdida evitada (70%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peñaflor – Sucursal 21 de Mayo | 599 | $7.128.576 | 998 | $11.880.960 | 1.398 | $16.633.344 |
| Peñaflor – Sucursal Alcalde Luis Araya Cereceda | 349 | $4.158.336 | 582 | $6.930.560 | 815 | $9.702.784 |
| Subtotal Peñaflor | 948 | $11.286.912 | 1.581 | $18.811.520 | 2.213 | $26.336.128 |
| Talagante | 349 | $4.158.336 | 582 | $6.930.560 | 815 | $9.702.784 |
| Total consolidado | 1.298 | $15.445.248 | 2.163 | $25.742.080 | 3.028 | $36.038.912 |

Nota. Elaboración propia. Pérdida evitada = clientes recuperados × precio de referencia.

## 8.3.1 Análisis de sensibilidad del precio de referencia

El precio del corte es el valor oficial de los KPIs, porque no se conoce qué servicio habría tomado cada cliente que se fue. Para dimensionar la incertidumbre, se recalculan la pérdida y el ROI con cada servicio principal del catálogo real:

Tabla 7

Catálogo de servicios y precios vigentes

| Servicio | Precio | Tipo | Duración | Agendable en línea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corte | $11.900 | Servicio principal | 40 min | Sí |
| Corte + Cejas | $15.470 | Combo | 45 min | Sí |
| Corte + Barba | $20.230 | Combo | 50 min | Sí |
| S. Completo | $23.800 | Combo | 60 min | Sí |
| Corte + Cejas + Lavado | $17.850 | Combo | 55 min | Sí |
| Lavado | $3.570 | Complemento | 15 min | No (se solicita en el local) |
| Barba | $8.330 | Servicio principal | 30 min | Sí |
| Cejas | $3.570 | Complemento | 15 min | No (se solicita en el local) |
| Mascarillas Faciales | $2.380 | Complemento | 15 min | No (se solicita en el local) |

Nota. Precios entregados por el negocio el 06-10-2026. El abono de $3.000 se descuenta del precio del servicio. Duración máxima confirmada: 60 minutos (S. Completo); las demás son estimaciones menores (S-21). Los complementos de bajo costo no se agendan en línea (S-20, confirmado el 07-10-2026).

Tabla 8

Análisis de sensibilidad del precio de referencia (consolidado)

| Precio de referencia | Precio | Pérdida / día peak | Pérdida / mes | Pérdida / año | Ganancia adicional / año (50%) | ROI (30% / 50%) | Recuperación (50%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barba (mínimo) | $8.330 | $216.580 | $3.003.243 | $36.038.912 | $18.019.456 | 177% / 366% | 2,6 meses |
| Corte (oficial) | $11.900 | $309.400 | $4.290.347 | $51.484.160 | $25.742.080 | 298% / 567% | 1,8 meses |
| Corte + Cejas | $15.470 | $402.220 | $5.577.451 | $66.929.408 | $33.464.704 | 419% / 769% | 1,4 meses |
| Corte + Cejas + Lavado | $17.850 | $464.100 | $6.435.520 | $77.226.240 | $38.613.120 | 499% / 903% | 1,2 meses |
| Corte + Barba | $20.230 | $525.980 | $7.293.589 | $87.523.072 | $43.761.536 | 580% / 1.037% | 1,1 meses |
| S. Completo (máximo) | $23.800 | $618.800 | $8.580.693 | $102.968.320 | $51.484.160 | 701% / 1.239% | 0,9 meses |

Nota. Elaboración propia. La fila destacada (Corte) es el valor oficial de los KPIs. El rango usa los servicios principales, desde el más económico (Barba) hasta el más caro (S. Completo); los complementos (lavado, cejas, mascarillas) se excluyen porque no se pueden agendar y no constituyen una visita por sí solos (S-20). La pérdida por día peak considera los 26 clientes que se van.

Incluso en el extremo inferior (Barba, $8.330) el ROI del primer año sigue siendo positivo en el escenario conservador, por lo que la conclusión de conveniencia del proyecto no depende del precio supuesto. Una vez en operación, el ticket real se medirá con el registro digital de atenciones y reemplazará esta estimación.

## 8.4 Tratamiento del abono de reserva y costo de la pasarela

- El abono de $3.000 se descuenta del valor del servicio: no es un ingreso adicional cuando el cliente asiste, sino un adelanto que asegura el cupo.

- Reagendamiento: permitido con al menos 24 horas de anticipación, reutilizando el mismo abono hasta 2 veces más.

- Anulación dentro de las 24 horas o no-show: el cliente pierde el abono (saldo a favor), que pasa a ser ingreso del local y compensa el cupo perdido.

- Cancelación por el local: devolución del 100% del abono.

Tabla 9

Costo de la pasarela por abono

| Medio de pago | Tarifa publicada | Comisión mínima | Costo real por abono de $3.000 (con IVA) | % efectivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Webpay Plus — débito/prepago | 1,75% + IVA | 0,002260 UF ($92,9) | $110,6 | 3,7% |
| Webpay Plus — crédito | 2,35% + IVA | 0,003515 UF ($144,5) | $171,9 | 5,7% |
| Webpay Plus — mezcla 60/40 (S-11) | — | — | $135,1 | 4,5% |
| Mercado Pago Checkout Pro (al instante) | 3,19% + IVA | — | $113,9 | 3,8% |

Nota. Elaboración propia con tarifas de Webpay Plus (Transbank, 2026) y Mercado Pago (Digitalízame, 2026); UF del 09-10-2026, $41.106,35 (Pauta, 2026).

Nota: Con un abono de $3.000, el porcentaje de Webpay Plus genera una comisión menor al mínimo por transacción, por lo que se aplica la comisión mínima en UF: el costo efectivo sube a 3,7% (débito) y 5,7% (crédito). Para la mezcla 60/40, Mercado Pago resulta levemente más barato en este monto. Como el monto del abono está parametrizado, el negocio puede ajustarlo sin cambiar el sistema.

Tabla 10

Flujo anual de abonos

| Concepto (consolidado, escenario medio) | Valor anual |
| --- | --- |
| Reservas con abono | 11.086 |
| Abonos recaudados por adelantado (se descuentan del servicio) | $33.259.200 |
| Abonos retenidos por no-show o anulación < 24 h (ingreso adicional) | $1.662.960 |
| Comisiones de pasarela | −$1.497.856 |

## 8.5 No-show esperado con y sin reserva

Sin un sistema de reservas no existe no-show, pero sí abandono (16,7% en día peak). Una reserva sin abono suele presentar inasistencias del orden de 15% (supuesto S-10); con un abono que se pierde al no asistir se espera reducirlas a 5% o menos. La meta del KPI es no-show ≤ 5% mensual por sucursal.

## 8.6 ROI y período de recuperación de la inversión

Tabla 11

Beneficio, ROI y período de recuperación (inversión valorizada $1.916.622)

| Concepto | Conservador (30%) | Medio (50%) | Optimista (70%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Clientes recuperados / año | 1.298 | 2.163 | 3.028 |
| Ingreso adicional bruto / año | $15.445.248 | $25.742.080 | $36.038.912 |
| Margen de contribución (50%) | $7.722.624 | $12.871.040 | $18.019.456 |
| Reservas con abono / año | 10.221 | 11.086 | 11.952 |
| Abonos retenidos por no-show/anulación < 24 h | $1.533.168 | $1.662.960 | $1.792.752 |
| Comisiones de pasarela sobre abonos | −$1.380.950 | −$1.497.856 | −$1.614.762 |
| Costo operativo anual (servidor de referencia VPS, dominio) | −$248.790 | −$248.790 | −$248.790 |
| Beneficio neto anual | $7.626.052 | $12.787.354 | $17.948.656 |
| ROI primer año | 298% | 567% | 836% |
| Período de recuperación | 3,0 meses | 1,8 meses | 1,3 meses |

ROI = (beneficio neto anual − inversión) / inversión. La inversión corresponde al esfuerzo valorizado del equipo ($1.906.632) más el dominio. El beneficio neto considera solo el margen de contribución de los clientes recuperados (50%, supuesto S-08), más los abonos retenidos, menos comisiones y costos de operación. Incluso en el escenario conservador la inversión se recupera en unos tres meses.

## 8.7 Indicadores de seguimiento (KPIs)

Tabla 12

KPIs por sucursal, subtotal Peñaflor y consolidado

| KPI | Fórmula | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Tasa de atención | Atendidos / (atendidos + abandonos) por sucursal | ≥ 92% en día peak (hoy 83,3%) | Diaria / semanal |
| Tasa de abandono | Turnos ABANDONO / turnos registrados | ≤ 8% en día peak (hoy 16,7%) | Diaria / semanal |
| Clientes perdidos | Σ abandonos por día peak, semana, mes y año | −50% respecto de la línea base | Semanal / mensual |
| Ingreso perdido | Clientes perdidos × precio del corte ($11.900) | −50% respecto de la línea base | Mensual |
| Tasa de no-show | Reservas NO_SHOW / reservas confirmadas | ≤ 5% | Mensual |
| Ocupación por barbero | Minutos atendidos / minutos disponibles de jornada | ≥ 75% en día peak | Semanal |
| Ocupación por sucursal | Σ minutos atendidos / Σ minutos disponibles | ≥ 70% | Semanal |
| Adopción de reserva online | Reservas / atenciones totales | ≥ 30% al sexto mes | Mensual |
| Abonos retenidos | Monto de pagos RETENIDO | Seguimiento | Mensual |

# 9. Estimación de Costos de Servidores y Cloud (Escenario Futuro)

Esta estimación aplica solo al escenario futuro en que la base de datos y el sistema se trasladen a un proveedor cloud por necesidades de escalabilidad. Desde el 20-10-2026 la base de datos opera en Supabase (región us-west-2, EE. UU.; SC-18) y el alojamiento de la API queda por definir (SC-20); esta sección se mantiene como análisis de escalamiento.

Tabla 13

Escenarios de crecimiento

| Escenario | Supuesto de carga |
| --- | --- |
| Bajo | 3 sucursales actuales; ≈ 30.000 atenciones/año; BD < 10 GB; ≈ 3.000 correos/mes. |
| Medio | Hasta 6 sucursales; ≈ 60.000 atenciones/año; BD ≈ 25 GB; alta disponibilidad de BD. |
| Alto | Hasta 12 sucursales; ≈ 120.000 atenciones/año; BD ≈ 60 GB; 2 servidores de aplicación + BD en alta disponibilidad. |

## AWS (sa-east-1 São Paulo)

Ubicación de los datos: São Paulo, Brasil (región Chile anunciada para 2026, sin disponibilidad general confirmada a la fecha). Transferencia internacional de datos personales: Sí — datos fuera de Chile: requiere garantías de transferencia internacional (Ley 21.719). Precios (Amazon Web Services [AWS], 2026).

Tabla 14

AWS (sa-east-1 São Paulo)

| Escenario | Componente | USD/mes | CLP/mes |
| --- | --- | --- | --- |
| Bajo | Cómputo EC2 t4g.small (2 vCPU, 2 GiB) | US$ 19,56 | $19.028 |
| Bajo | BD RDS PostgreSQL db.t4g.micro Single-AZ | US$ 24,82 | $24.140 |
| Bajo | Almacenamiento BD gp3 20 GB | US$ 4,38 | $4.260 |
| Bajo | Respaldos (incluidos hasta tamaño BD) + S3 10 GB | US$ 0,41 | $394 |
| Bajo | Correo Amazon SES (3.000/mes) | US$ 0,30 | $292 |
| Bajo | Soporte (Basic) | US$ 0,00 | $0 |
| Bajo | Subtotal mensual (sin IVA) + dominio prorrateado | US$ 49,47 | $48.946 |
| Medio | Cómputo EC2 t4g.medium (2 vCPU, 4 GiB) | US$ 39,13 | $38.056 |
| Medio | BD RDS PostgreSQL db.t4g.small Multi-AZ | US$ 100,01 | $97.270 |
| Medio | Almacenamiento BD gp3 50 GB Multi-AZ | US$ 21,90 | $21.300 |
| Medio | Respaldos + S3 50 GB | US$ 2,02 | $1.970 |
| Medio | Correo Amazon SES (20.000/mes) | US$ 2,00 | $1.945 |
| Medio | Soporte Business Support+ (mínimo) | US$ 29,00 | $28.205 |
| Medio | Subtotal mensual (sin IVA) + dominio prorrateado | US$ 194,06 | $189.578 |
| Alto | Cómputo 2× EC2 t4g.medium | US$ 78,26 | $76.112 |
| Alto | BD RDS PostgreSQL db.t4g.medium Multi-AZ | US$ 200,75 | $195.249 |
| Alto | Almacenamiento BD gp3 100 GB Multi-AZ | US$ 43,80 | $42.600 |
| Alto | Respaldos + S3 200 GB | US$ 8,10 | $7.878 |
| Alto | Correo Amazon SES (60.000/mes) | US$ 6,00 | $5.836 |
| Alto | Soporte Business Support+ (mínimo) | US$ 29,00 | $28.205 |
| Alto | Subtotal mensual (sin IVA) + dominio prorrateado | US$ 365,91 | $356.713 |

## Microsoft Azure (Chile Central, Santiago)

Ubicación de los datos: Santiago, Chile. Transferencia internacional de datos personales: No — datos alojados en Chile. Precios (Microsoft, 2026a).

Tabla 15

Microsoft Azure (Chile Central, Santiago)

| Escenario | Componente | USD/mes | CLP/mes |
| --- | --- | --- | --- |
| Bajo | Cómputo VM B2ats v2 (2 vCPU, 1 GiB) | US$ 9,64 | $9.372 |
| Bajo | BD PostgreSQL Flexible B1ms | US$ 17,37 | $16.898 |
| Bajo | Almacenamiento BD 32 GB | US$ 5,15 | $5.011 |
| Bajo | Respaldos (gratis hasta 100% del almacenamiento) + Blob 10 GB | US$ 0,26 | $251 |
| Bajo | Correo transaccional (Amazon SES, 3.000/mes) | US$ 0,30 | $292 |
| Bajo | Soporte (Basic) | US$ 0,00 | $0 |
| Bajo | Subtotal mensual (sin IVA) + dominio prorrateado | US$ 32,72 | $32.656 |
| Medio | Cómputo VM B2s (2 vCPU, 4 GiB) | US$ 42,49 | $41.322 |
| Medio | BD PostgreSQL Flexible B2s con alta disponibilidad | US$ 138,99 | $135.184 |
| Medio | Almacenamiento BD 64 GB (HA) | US$ 20,61 | $20.043 |
| Medio | Respaldos + Blob 50 GB | US$ 1,29 | $1.253 |
| Medio | Correo transaccional (20.000/mes) | US$ 2,00 | $1.945 |
| Medio | Soporte Developer | US$ 29,00 | $28.205 |
| Medio | Subtotal mensual (sin IVA) + dominio prorrateado | US$ 234,37 | $228.785 |
| Alto | Cómputo 2× VM B2s | US$ 84,97 | $82.644 |
| Alto | BD PostgreSQL Flexible B2ms con alta disponibilidad | US$ 277,98 | $270.367 |
| Alto | Almacenamiento BD 128 GB (HA) | US$ 41,22 | $40.087 |
| Alto | Respaldos + Blob 200 GB | US$ 5,15 | $5.011 |
| Alto | Correo transaccional (60.000/mes) | US$ 6,00 | $5.836 |
| Alto | Soporte Developer | US$ 29,00 | $28.205 |
| Alto | Subtotal mensual (sin IVA) + dominio prorrateado | US$ 444,32 | $432.982 |

## Google Cloud (southamerica-west1, Santiago)

Ubicación de los datos: Santiago, Chile. Transferencia internacional de datos personales: No — datos alojados en Chile. Precios (gcloud-compute.com, 2026; Bytebase, 2026).

Tabla 16

Google Cloud (southamerica-west1, Santiago)

| Escenario | Componente | USD/mes | CLP/mes |
| --- | --- | --- | --- |
| Bajo | Cómputo e2-small (2 vCPU compartidas, 2 GB) | US$ 17,49 | $17.011 |
| Bajo | BD Cloud SQL PostgreSQL db-g1-small | US$ 25,55 | $24.850 |
| Bajo | Almacenamiento SSD 20 GB (precio ref. us-central1) | US$ 3,40 | $3.307 |
| Bajo | Respaldos (7 automáticos incluidos) + Cloud Storage 10 GB | US$ 0,26 | $253 |
| Bajo | Correo transaccional (3.000/mes) | US$ 0,30 | $292 |
| Bajo | Soporte (Basic) | US$ 0,00 | $0 |
| Bajo | Subtotal mensual (sin IVA) + dominio prorrateado | US$ 47,00 | $46.545 |
| Medio | Cómputo e2-medium (2 vCPU compartidas, 4 GB) | US$ 34,98 | $34.022 |
| Medio | BD Cloud SQL 1 vCPU / 3,75 GB con HA | US$ 98,62 | $95.921 |
| Medio | Almacenamiento SSD 50 GB (HA) | US$ 17,00 | $16.534 |
| Medio | Respaldos + Cloud Storage 50 GB | US$ 1,30 | $1.264 |
| Medio | Correo transaccional (20.000/mes) | US$ 2,00 | $1.945 |
| Medio | Soporte Standard (mínimo) | US$ 29,00 | $28.205 |
| Medio | Subtotal mensual (sin IVA) + dominio prorrateado | US$ 182,90 | $178.724 |
| Alto | Cómputo 2× e2-medium | US$ 69,96 | $68.043 |
| Alto | BD Cloud SQL 2 vCPU / 7,5 GB con HA | US$ 197,25 | $191.841 |
| Alto | Almacenamiento SSD 100 GB (HA) | US$ 34,00 | $33.068 |
| Alto | Respaldos + Cloud Storage 200 GB | US$ 5,20 | $5.058 |
| Alto | Correo transaccional (60.000/mes) | US$ 6,00 | $5.836 |
| Alto | Soporte Standard (mínimo) | US$ 29,00 | $28.205 |
| Alto | Subtotal mensual (sin IVA) + dominio prorrateado | US$ 341,41 | $332.884 |

## VPS en Chile (V2Networks, Santiago)

Ubicación de los datos: Santiago, Chile. Transferencia internacional: No. Precios en CLP con IVA incluido según el sitio del proveedor; respaldos semanales externos incluidos (se complementan con respaldo diario propio cifrado) (V2Networks, 2026).

Tabla 17

VPS en Chile (V2Networks, Santiago)

| Escenario | Componente | CLP/mes |
| --- | --- | --- |
| Bajo | VPS Cloud-1 (2 vCPU, 4 GB, 25 GB NVMe) — API + BD + respaldo semanal | $19.900 |
| Bajo | Subtotal mensual + dominio prorrateado | $20.732 |
| Medio | VPS Cloud-2 (2 vCPU, 8 GB, 50 GB) — API/web | $24.900 |
| Medio | VPS Cloud-1 — BD PostgreSQL dedicada | $19.900 |
| Medio | Subtotal mensual + dominio prorrateado | $45.632 |
| Alto | 2× VPS Cloud-3 (4 vCPU, 12 GB) — API/web | $59.800 |
| Alto | VPS Cloud-2 — BD PostgreSQL | $24.900 |
| Alto | Subtotal mensual + dominio prorrateado | $85.532 |

## Resumen comparativo

Tabla 18

Costo mensual y anual en CLP por proveedor y escenario

| Proveedor | Bajo / mes | Bajo / año | Medio / mes | Medio / año | Alto / mes | Alto / año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AWS (sa-east-1 São Paulo) | $48.946 | $587.353 | $189.578 | $2.274.938 | $356.713 | $4.280.552 |
| Microsoft Azure (Chile Central, Santiago) | $32.656 | $391.867 | $228.785 | $2.745.416 | $432.982 | $5.195.784 |
| Google Cloud (southamerica-west1, Santiago) | $46.545 | $558.536 | $178.724 | $2.144.687 | $332.884 | $3.994.608 |
| VPS en Chile (V2Networks, Santiago) | $20.732 | $248.790 | $45.632 | $547.590 | $85.532 | $1.026.390 |

Nota. Elaboración propia. Conversión con el dólar observado del 01-10-2026, $972,60 (SII, 2026b); precios consultados el 09-10-2026.

Tabla 19

Costos comunes a todos los proveedores

| Costo común | Valor | Fuente / fecha |
| --- | --- | --- |
| Dominio .cl | $9.990 anual (exento de IVA) | (NIC Chile, 2026) |
| Certificado SSL/TLS | $0 (Let's Encrypt) o incluido en el balanceador cloud | — |
| Correo transaccional | US$ 0,10 por 1.000 correos (Amazon SES) | (Mailblast, 2026) |
| Comisión pasarela Webpay Plus | $135,1 por abono (mezcla 60/40) → $1.497.856 al año con 3 sucursales (recuperación media) | (Transbank, 2026) |
| Comisión Mercado Pago | $113,9 por abono (3,19% + IVA) | (Digitalízame, 2026) |
| Soporte | Básico gratuito; planes pagados desde US$ 29/mes | (Microsoft, 2026b; Google Cloud, 2026) |

Nota. La referencia de cada valor se indica en la tercera columna.

SUPUESTO — por validar: Los precios cloud se publican en USD sin IVA. Para servicios digitales prestados por proveedores extranjeros puede aplicar IVA del 19%; se recomienda validarlo con el contador del negocio. Los precios de almacenamiento SSD de Google Cloud usan como referencia la región us-central1 y los de Cloud SQL en Santiago provienen de una fuente agregadora: validar en la calculadora oficial antes de contratar.

Recomendación (análisis de escalamiento): un VPS en Santiago es la alternativa de menor costo con datos en Chile hasta 6 sucursales; la implementación actual usa Supabase en EE. UU. con la transferencia internacional declarada (SC-18). Para el escenario alto, preferir un proveedor con región en Chile (Azure Chile Central o Google Cloud Santiago) para evitar transferencias internacionales de datos personales, que bajo la Ley N° 21.719 exigen garantías adicionales. La región Chile de AWS fue anunciada para 2026 (Amazon, 2025), pero a la fecha de consulta no se confirmó su disponibilidad general, por lo que se cotizó São Paulo (Brasil).

# 10. Valor del Cumplimiento Anticipado de la Ley N° 21.719

El sistema implementa de forma anticipada los requisitos de la Ley N° 21.719 (Ley N° 21.719, 2024), asegurando cumplimiento desde su entrada en vigencia (1 de diciembre de 2026) y evitando adecuaciones posteriores. El costo de incorporar el cumplimiento desde el diseño forma parte del paquete 1.3.4 y 1.4.5 (34 h, $207.774).

Tabla 20

Riesgo de sanciones evitado

| Tipo de infracción (régimen sancionatorio, art. 35 — Ley N° 21.719) | Multa máxima | Equivalente en CLP (UTM oct-2026 = $72.151) |
| --- | --- | --- |
| Leve | 5.000 UTM | $360.755.000 |
| Grave | 10.000 UTM | $721.510.000 |
| Gravísima | 20.000 UTM | $1.443.020.000 |

Nota. Montos máximos del régimen sancionatorio (Ley N° 21.719, 2024), convertidos con la UTM de octubre de 2026, $72.151 (SII, 2026a). En caso de reincidencia, para empresas que no son de menor tamaño, la multa puede triplicarse o alcanzar el 2% (graves) o 4% (gravísimas) de los ingresos anuales. Durante los primeros 12 meses de vigencia, las empresas de menor tamaño pueden recibir amonestación escrita en lugar de multa (art. 6° transitorio).

Tabla 21

Costos evitados

| Concepto | Monto estimado |
| --- | --- |
| Costo de cumplimiento desde el diseño (1.3.4 + 1.4.5) | $207.774 |
| Costo de adecuar el sistema después del lanzamiento (120 h de rediseño de BD, migración de datos, nuevas pantallas y pruebas; supuesto S-18) | $733.320 |
| Costo evitado de adecuación | $525.546 |
| Multa máxima evitada por infracción grave (p. ej., tratar datos sin consentimiento o no notificar una brecha) | $721.510.000 |

SUPUESTO — por validar: S-18: el esfuerzo de adecuación posterior (120 h) es una estimación del equipo basada en el alcance del módulo «Mis datos», el rediseño del modelo de datos y la migración de cuentas existentes; validar con el docente.

# 11. Supuestos

Tabla 22

Supuestos de cálculo (marcados para validación)

| N° | Supuesto | Valor usado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Interpretación de las cifras de demanda: «clientes/día» = clientes atendidos en día peak; «se van» se suma para obtener la demanda total. | Demanda peak = 156 clientes/día (130 atendidos + 26 se van) | Por validar |
| S-02 | Días de operación por semana | 6 días (lunes a sábado) | Por validar |
| S-03 | Días peak por semana | 2 días (viernes y sábado) | Por validar |
| S-04 | Factor de demanda de un día normal respecto del peak | 60% de los atendidos | Por validar |
| S-05 | Factor de abandono de un día normal respecto del peak (menor congestión) | 30% de los que se van | Por validar |
| S-06 | Semanas por mes / por año | 4,33 / 52 (sin descontar feriados) | Por validar |
| S-07 | Precio de referencia para valorizar clientes perdidos: Corte (no se sabe qué servicio habría tomado cada cliente) | $11.900 (precio real del negocio) | Dato del negocio |
| S-08 | Margen de contribución del local (tras comisión del barbero) | 50% | Por validar |
| S-09 | Adopción de reserva online en régimen | 30% de las atenciones | Por validar |
| S-10 | No-show de una reserva sin abono (referencial) / con abono | 15% / 5% | Por validar |
| S-11 | Mezcla de medios de pago del abono | 60% débito/prepago, 40% crédito | Por validar |
| S-12 | Esfuerzo del equipo y valorización de la hora | 312 h × $6.111/h | Por validar |

Nota. Supuestos definidos por el equipo de proyecto; el valor hora se basa en el sueldo bruto de referencia de un desarrollador junior (Indeed, 2026).

# Referencias

Amazon Web Services [AWS]. (2026). AWS Price List: Amazon EC2, Amazon RDS for PostgreSQL y Amazon S3, región South America (São Paulo) [Conjunto de datos]. Recuperado el 6 de octubre de 2026, de https://b0.p.awsstatic.com/pricing/2.0/meteredUnitMaps/

Amazon. (2025, 7 de mayo). Amazon to invest more than $4 billion to launch infrastructure region in Chile [Comunicado de prensa]. Business Wire. https://www.businesswire.com/news/home/20250507585471/en/

Bytebase. (2026). Google Cloud SQL pricing: every machine type, Enterprise & Enterprise Plus. Recuperado el 6 de octubre de 2026, de https://www.bytebase.com/dbcost/cloudsql-pricing/

Digitalízame. (2026). Comisiones de Transbank, Mercado Pago y Flow en Chile (2026). https://digitalizame.cl/comisiones-pasarelas-de-pago-chile/

gcloud-compute.com. (2026). e2-small: Google Compute Engine machine type pricing. Recuperado el 6 de octubre de 2026, de https://gcloud-compute.com/e2-small.html

Google Cloud. (2026). Standard Support. Recuperado el 6 de octubre de 2026, de https://cloud.google.com/support/standard

Indeed. (2026). Sueldo de desarrollador/a junior en Chile. Recuperado el 6 de octubre de 2026, de https://cl.indeed.com/career/desarrollador-junior/salaries

Ley N° 21.719. (2024, 13 de diciembre). Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Diario Oficial de la República de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272

Mailblast. (2026). Amazon SES pricing 2026: $0.10/1,000 emails plus 4 hidden costs. https://www.mailblast.io/blog/ses/amazon-ses-pricing

Microsoft. (2026a). Azure Retail Prices API: región Chile Central [Conjunto de datos]. Recuperado el 6 de octubre de 2026, de https://prices.azure.com/api/retail/prices

Microsoft. (2026b). Azure support plans comparison. Recuperado el 6 de octubre de 2026, de https://azure.microsoft.com/en-us/support/plans/

NIC Chile. (2026). Tarifas vigentes para .CL. Recuperado el 6 de octubre de 2026, de https://nic.cl/dominios/tarifas.html

Pauta. (2026, 6 de octubre). Valor UF hoy martes 6 de octubre: revisa su precio en Chile. https://www.pauta.cl/dato-en-pauta/2026/10/06/valor-de-la-uf-hoy-martes-6-de-octubre-revisa-el-precio-de-la-unidad-de-fomento.html

Project Management Institute [PMI]. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) (7.ª ed.). Project Management Institute.

Servicio de Impuestos Internos [SII]. (2026a). Unidad Tributaria Mensual (UTM) 2026. Recuperado el 6 de octubre de 2026, de https://www.sii.cl/valores_y_fechas/utm/utm2026.htm

Servicio de Impuestos Internos [SII]. (2026b). Dólar observado 2026. Recuperado el 6 de octubre de 2026, de https://www.sii.cl/valores_y_fechas/dolar/dolar2026.htm

Supabase. (2026). Pricing. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://supabase.com/pricing

Transbank. (2026). ¿Cuánto cobra Webpay por vender por internet? Centro de ayuda. Recuperado el 6 de octubre de 2026, de https://ayuda.transbank.cl/tarifas-vender-webpay

V2Networks. (2026). VPS Chile, servidores rápidos con respaldo incluido. Recuperado el 6 de octubre de 2026, de https://v2networks.cl/vps/