Acta de Constitución del Proyecto

Proyecto Barbería Big-Boys

Versión 2.1 · actualizada el 22 de octubre de 2026

# Información del proyecto

## Datos

Tabla 1

Datos

| Empresa / Organización | Barbería Big-Boys (3 sucursales; casa matriz: Peñaflor – Sucursal 21 de Mayo) |
| --- | --- |
| Proyecto | Proyecto Barbería Big-Boys — Plataforma web y app móvil de agendamiento, abono de reserva, gestión de atenciones y fidelización, con cumplimiento anticipado de la Ley N° 21.719 |
| Fecha de preparación | 3 de septiembre de 2026 (v1.0) · actualización 6 de octubre de 2026 (v2.0) · 22 de octubre de 2026 (v2.1) |
| Cliente | Barbería Big-Boys (dueño/a, administradores de sucursal, barberos y clientes) |
| Patrocinador principal | Dueño/a de Barbería Big-Boys [nombre por validar] |
| Gerente de proyecto | Yerko Rosales |

# Propósito y justificación del proyecto

Barbería Big-Boys atiende por orden de llegada en tres sucursales y registra cada atención manualmente en una planilla Excel. En los días de mayor demanda (peak) se atienden cerca de 130 clientes y 26 se van sin ser atendidos (16,7% de la demanda), lo que se traduce en aproximadamente 4.326 clientes y $51.484.160 de ingresos perdidos al año (valorizados con el precio del corte, $11.900; rango de sensibilidad en el Plan de Costos).

Tabla 2

Propósito y justificación del proyecto

| Sucursal | Dirección | Atendidos / día peak | Se van / día peak | % pérdida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peñaflor – Sucursal 21 de Mayo | 21 de Mayo 4566, Peñaflor | 70 | 12 | 14,6% |
| Peñaflor – Sucursal Alcalde Luis Araya Cereceda | Alcalde Luis Araya Cereceda 4387, Peñaflor | 30 | 7 | 18,9% |
| Talagante | Boulevard del Centro, local 3, Talagante | 30 | 7 | 18,9% |
| Total | — | 130 | 26 | 16,7% |

El proyecto complementa la atención por orden de llegada con reservas aseguradas por un abono, reemplaza por completo el registro manual en Excel y centraliza la información del negocio en una base de datos relacional.

# Descripción del proyecto y entregables

Se diseñará e implementará una plataforma web y una app móvil Android conectadas a una API y a una base de datos PostgreSQL, con perfiles para cliente registrado, invitado, barbero, administrador de sucursal y dueño/administrador general. El sistema se pondrá en uso real una vez aprobado el proyecto.

Entregables principales:

- Sitio web y app móvil con registro, inicio de sesión, perfil e historial del cliente.

- Agendamiento del servicio habitual o nuevo, con abono de reserva de $3.000 CLP (fijo, parametrizable por sucursal y/o servicio, descontado del servicio).

- Ingreso como invitado con pop-up promocional que incentiva crear perfil.

- Fila digital por orden de llegada y registro digital de atenciones y montos (reemplazo del Excel).

- Panel del administrador de sucursal y del dueño con KPIs por sucursal, subtotal Peñaflor y consolidado.

- Módulo «Mis datos», consentimientos, auditoría y políticas de privacidad: cumplimiento anticipado de la Ley N° 21.719.

- Base de datos relacional con modelo entidad-relación, diccionario de datos y script DDL.

# Objetivos

Objetivo general: Diseñar e implementar una plataforma web y app móvil que complemente la atención por orden de llegada y reemplace el registro manual en Excel en las tres sucursales de Barbería Big-Boys, incorporando perfiles para clientes, colaboradores y administradores, y cumpliendo desde su lanzamiento la normativa de protección de datos personales.

Objetivos específicos:

1. Permitir a cada cliente crear su perfil y agendar su servicio habitual o solicitar uno nuevo.

2. Implementar el abono de reserva de $3.000 que asegura la asistencia y el cupo reservado.

3. Habilitar el ingreso como invitado, con un pop-up promocional que incentive el registro.

4. Incorporar perfiles para colaboradores y administradores, reemplazando el registro manual en Excel de atenciones y montos.

5. Implementar de forma anticipada los requisitos de la Ley N° 21.719 y un modelo de gobierno de datos.

Tabla 3

Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance | Web y app con los RF de prioridad Muy alta/Alta de la V1 aprobados en UAT. |
| Cronograma (Tiempo) | Hitos de cada fase cumplidos; entrega final el 13-11-2026 y defensa probable el 27-11-2026. |
| Costo | Ejecución dentro de la línea base valorizada ($2.108.284). |
| Calidad | 0 defectos críticos abiertos; 0 secretos en el código; 0 datos de tarjeta almacenados. |
| Negocio | Abandono en día peak ≤ 8% (hoy 16,7%) y no-show ≤ 5% al sexto mes de operación. |
| Otros | 100% del registro de atenciones en el sistema (0% en Excel) y 100% de solicitudes de derechos respondidas en ≤ 30 días. |

# Beneficios esperados y diferenciador

Tabla 4

Beneficios esperados y diferenciador

| Beneficio | Cuantificación |
| --- | --- |
| Clientes recuperados (escenario medio, 50%) | 2.163 clientes/año |
| Ingreso adicional (escenario medio) | $25.742.080/año (rango $15.445.248 – $36.038.912) |
| ROI del primer año (conservador / medio / optimista) | 298% / 567% / 836% |
| Período de recuperación | 3,0 meses / 1,8 meses / 1,3 meses |
| Reducción de inasistencias | No-show esperado ≤ 5% gracias al abono |
| Cumplimiento anticipado de la Ley N° 21.719 (Ley N° 21.719, 2024) | Riesgo evitado de multas de hasta $721.510.000 (grave) y $1.443.020.000 (gravísima), con la UTM de octubre de 2026 (SII, 2026a); sin adecuaciones ni costos futuros |
| Confianza del cliente y reputación | La barbería opera conforme a la nueva normativa antes de que sea exigible: «tus datos protegidos desde el primer día» |

# Riesgos iniciales de alto nivel

Tabla 5

Riesgos iniciales de alto nivel

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Baja adopción por parte de los clientes | Registro simple, pop-up con beneficio y reserva en menos de 60 segundos. |
| Fallas en el módulo de pago del abono | Integración en ambiente de pruebas de Transbank y alternativa Mercado Pago. |
| Atrasos por la migración a base de datos relacional | Ruta crítica controlada con punto de revisión el 23-10-2026 y reserva de contingencia. |
| Resistencia del personal a usar el sistema | Capacitación breve y registro de atención en pocos pasos. |
| Sanciones por incumplimiento de protección de datos | Cumplimiento anticipado de la Ley N° 21.719 desde el diseño. |

# Cronograma de hitos principales

Tabla 6

Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| H1 Cierre Fase 1 | 04-09-2026 |
| H2 Avance Fase 2 | 11-09-2026 |
| H3 Documentación de diseño aprobada | 16-10-2026 |
| H4 Cierre Fase 2 | 18-10-2026 |
| H5 Presentación de avance del proyecto | 23-10-2026 |
| H6 Sistema integrado | 30-10-2026 |
| H7 UAT aprobada | 10-11-2026 |
| H8 Entrega final | 13-11-2026 |
| H9 Defensa (probable) | 27-11-2026 |

# Presupuesto inicial asignado

El proyecto académico no cuenta con presupuesto monetario asignado. Para efectos de gestión, el esfuerzo del equipo se valoriza en $1.906.632 (312 h) y la línea base con contingencia en $2.108.284. Los costos de operación (servidor de aplicaciones, plan de base de datos en Supabase, dominio y comisiones de la pasarela) los asume el negocio al pasar a producción (ver Plan de Costos).

# Lista de Interesados (stakeholders)

Tabla 7

Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Yerko Rosales | Jefe de Proyecto / Analista y Diseño UX/UI | Equipo de proyecto |
| Jonathan Ojeda | Desarrollo Backend y Base de Datos | Equipo de proyecto |
| Fernando Herrera | Docente Capstone (evaluador) | Docencia |
| Dueño/a de Barbería Big-Boys | Patrocinador y responsable de los datos | Barbería Big-Boys |
| Administradores y barberos de las 3 sucursales | Usuarios internos | Barbería Big-Boys |
| Clientes registrados e invitados | Usuarios finales y titulares de datos | — |
| Agencia de Protección de Datos Personales | Regulador externo | Estado de Chile |

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de proyecto

Tabla 8

Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Yerko Rosales | Gerente de Proyecto / Analista, UX-UI y QA | Equipo de proyecto APT |

## Niveles de autoridad

Tabla 9

Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | Coordina las tareas de ambos integrantes según los roles definidos. |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | Administra la línea base valorizada; el uso de la reserva de gestión requiere aprobación del patrocinador. |
| Decisiones técnicas | Compartidas según el área (UX/UI: Yerko Rosales; backend y base de datos: Jonathan Ojeda), consensuadas en la reunión semanal. |
| Resolución de conflictos | En conjunto entre los integrantes; de no haber acuerdo, se consulta al docente. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Equipo de proyecto → Patrocinador (negocio) / Docente Capstone (académico). |

# Personal y recursos pre asignados

Tabla 10

Personal y recursos pre asignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Yerko Rosales — gestión, análisis, UX/UI y QA | Equipo de proyecto |
| Jonathan Ojeda — backend, base de datos, web y app | Equipo de proyecto |
| Equipos propios, GitHub, Android Studio, PostgreSQL, PlantUML | Recursos técnicos |

# Aprobaciones

Tabla 11

Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| [Nombre por validar] — Dueño/a de Barbería Big-Boys |  |  |

# Registro de versiones

Tabla 12

Registro de versiones

| Versión | Fecha | Cambio |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 03-09-2026 | Versión inicial |
| 2.0 | 09-10-2026 | Nombre oficial; 3 sucursales; abono $3.000 parametrizable; KPIs y beneficios cuantificados; objetivo OE5 y diferenciador Ley N° 21.719; base relacional; fechas corregidas (SC-01 a SC-07) |
| 2.1 | 22-10-2026 | Costos de operación alineados con la base de datos en Supabase (SC-18) y el alojamiento de la API por definir (SC-20) |

# Referencias

Ley N° 21.719. (2024, 13 de diciembre). Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Diario Oficial de la República de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272

Project Management Institute [PMI]. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) (7.ª ed.). Project Management Institute.

Servicio de Impuestos Internos [SII]. (2026a). Unidad Tributaria Mensual (UTM) 2026. Recuperado el 6 de octubre de 2026, de https://www.sii.cl/valores_y_fechas/utm/utm2026.htm